## 宁陵县2021年统筹整合财政涉农资金项目建设明细表
宁陵县2022年统筹整合财政涉农资金项目建设明细表
单位：万元
序号 | 项目性质 | 项目类别 | 项目名称 | 项目内容 | 补助标准 | 建设地点 |  | 投入资金规模 |  |  |  |  | 责任单位 | 绩效目标 | 利益联结机制形式 | 时间进度计划
|  |  |  | （建设任务） |  | 乡（镇） | 村 | 合计 | 中央资金 | 省级资金 | 市级资金 | 县级资金 |  |  |  | 招投标时间 | 开工时间 | 完工时间 | 验收时间
资金投入总计 | [7 empty] | 36211.84 | 19764.74 | 8587.59 | 2241.61 | 5617.9
一、基础设施类项目合计 | [7 empty] | 18238.54 | 8448 | 8367.54 | 1423 | 0
1 | 新建 | 基础 建设 | 2022年乔楼乡胡窑-小李庄-庙庄道路建设项目 | 18厘米C30水泥混凝土+20厘米6%水泥稳定土，3600平方米，0.8公里 | 1平方米∕150元 | 乔楼乡 | 庙庄、小李庄 | 53 |  |  | 53 |  | 宁陵县 交通运输局 | 改善1245人群众交通安全出行条件群众满意度98%以上 | 完善基础设施建设，方便群众生活 | 2022年4月8日至4月20日 | 2022年5月8日至5月20日 | 2022年7月9日至7月30日 | 2022年10月1日至12月30日
2 | 新建 | 基础 建设 | 2022年孔集乡宋西-小冯庄道路建设项目 | 18厘米C30水泥混凝土+20厘米6%水泥稳定土，4500平方米，1公里 | 1平方米∕150元 | 孔集乡 | 宋西村、小冯庄 | 67 |  |  | 67 |  | 宁陵县 交通运输局 | 改善2241人群众交通安全出行条件群众满意度98%以上 | 完善基础设施建设，方便群众生活 | 2022年4月8日至4月20日 | 2022年5月8日至5月20日 | 2022年7月9日至7月30日 | 2022年10月1日至12月30日
3 | 新建 | 基础 建设 | 2022年逻岗镇谢庄-北王庄道路建设项目 | 18厘米C30水泥混凝土+20厘米6%水泥稳定土，4500平方米，1公里 | 1平方米∕150元 | 逻岗镇 | 邓寨、北王庄 | 67 |  |  | 67 |  | 宁陵县 交通运输局 | 改善1874人群众交通安全出行条件群众满意度98%以上 | 完善基础设施建设，方便群众生活 | 2022年4月8日至4月20日 | 2022年5月8日至5月20日 | 2022年7月9日至7月30日 | 2022年10月1日至12月30日
4 | 新建 | 基础 建设 | 2022年逻岗镇穴庄-刘段弓-张保寺道路建设项目 | 18厘米C30水泥混凝土+20厘米6%水泥稳定土，11250平方米，2.5公里 | 1平方米∕150元 | 逻岗镇 | 穴庄、张保寺 | 166 |  |  | 166 |  | 宁陵县 交通运输局 | 改善1978群众交通安全出行条件群众满意度98%以上 | 完善基础设施建设，方便群众生活 | 2022年4月8日至4月20日 | 2022年5月8日至5月20日 | 2022年7月9日至7月30日 | 2022年10月1日至12月30日
5 | 新建 | 基础 建设 | 2022年产业集聚区刘楼-八里胡道路建设项目 | 18厘米C30水泥混凝土+20厘米6%水泥稳定土，3133平方米，0.7公里 | 1平方米∕150元 | 产业区 | 八里胡 | 47 |  |  | 47 |  | 宁陵县 交通运输局 | 改善2587人群众交通安全出行条件群众满意度98%以上 | 完善基础设施建设，方便群众生活 | 2022年4月8日至4月20日 | 2022年5月8日至5月20日 | 2022年7月9日至7月30日 | 2022年10月1日至12月30日
6 | 新建 | 基础 建设 | 2022年程楼乡、刘楼乡路老家道路建设项目 | 18厘米C30水泥混凝土+20厘米6%水泥稳定土，4126平方米，1.03公里 | 1平方米∕150元 | 程楼乡、刘楼乡 | 路老家 | 61.9 |  |  | 61.9 |  | 宁陵县 交通运输局 | 改善4514人群众交通安全出行条件群众满意度98%以上 | 完善交通安全设施建设，方便群众安全便捷出行 | 2022年4月8日至4月20日 | 2022年5月8日至5月20日 | 2022年7月9日至7月30日 | 2022年10月1日至12月30日
7 | 新建 | 基础 建设 | 2022年石桥镇张菜园-葛庄道路建设项目 | 18厘米C30水泥混凝土+20厘米6%水泥稳定土，660平方米，0.165公里 | 1平方米∕150元 | 石桥镇 | 张菜园 | 9.9 |  |  | 9.9 |  | 宁陵县 交通运输局 | 改善3845人群众交通安全出行条件群众满意度98%以上 | 完善交通安全设施建设，方便群众安全便捷出行 | 2022年4月8日至4月20日 | 2022年5月8日至5月20日 | 2022年7月9日至7月30日 | 2022年10月1日至12月30日
8 | 新建 | 基础 建设 | 2022年孔集乡辘轳湾-孔大楼道路建设项目 | 18厘米C30水泥混凝土+20厘米6%水泥稳定土，3846平方米，0.961公里 | 1平方米∕150元 | 孔集乡 | 辘轳湾 | 57.7 |  |  | 57.7 |  | 宁陵县 交通运输局 | 改善2578人群众交通安全出行条件群众满意度98%以上 | 完善交通安全设施建设，方便群众安全便捷出行 | 2022年4月8日至4月20日 | 2022年5月8日至5月20日 | 2022年7月9日至7月30日 | 2022年10月1日至12月30日
9 | 新建 | 基础 建设 | 2022年乔楼乡葛庄-曹集道路建设项目 | 18厘米C30水泥混凝土+20厘米6%水泥稳定土，3280平方米，0.8公里 | 1平方米∕150元 | 乔楼乡 | 葛庄 | 49.2 |  |  | 49.2 |  | 宁陵县 交通运输局 | 改善3621人群众交通安全出行条件群众满意度98%以上 | 完善交通安全设施建设，方便群众安全便捷出行 | 2022年4月8日至4月20日 | 2022年5月8日至5月20日 | 2022年7月9日至7月30日 | 2022年10月1日至12月30日
10 | 新建 | 基础 建设 | 2022年黄岗镇张桥-王堂道路建设项目 | 18厘米C30水泥混凝土+20厘米6%水泥稳定土，3566平方米，0.891公里 | 1平方米∕150元 | 黄岗镇 | 张桥 | 53.5 |  |  | 53.5 |  | 宁陵县 交通运输局 | 改善4412挺热闹群众交通安全出行条件群众满意度98%以上 | 完善交通安全设施建设，方便群众安全便捷出行 | 2022年4月8日至4月20日 | 2022年5月8日至5月20日 | 2022年7月9日至7月30日 | 2022年10月1日至12月30日
11 | 新建 | 基础 建设 | 2022年城郊乡、赵村乡道路建设项目 | 18厘米C30水泥混凝土+20厘米6%水泥稳定土，1186平方米，0.3公里 | 1平方米∕150元 | 城郊乡、赵村乡 | 焦庄 | 17.8 |  |  | 17.8 |  | 宁陵县 交通运输局 | 改善3654人群众交通安全出行条件群众满意度98%以上 | 完善交通安全设施建设，方便群众安全便捷出行 | 2022年4月8日至4月20日 | 2022年5月8日至5月20日 | 2022年7月9日至7月30日 | 2022年10月1日至12月30日
12 | 新建 | 基础 建设 | 2022年程楼乡、乔楼乡咀刘-孙庄道路建设项目 | 18厘米C30水泥混凝土+20厘米6%水泥稳定土，654平方米，0.163公里 | 1平方米∕150元 | 乔楼乡、程楼乡 | 孙庄 | 9.81 |  |  | 9.81 |  | 宁陵县 交通运输局 | 改善4125人群众交通安全出行条件群众满意度98%以上 | 完善交通安全设施建设，方便群众安全便捷出行 | 2022年4月8日至4月20日 | 2022年5月8日至5月20日 | 2022年7月9日至7月30日 | 2022年10月1日至12月30日
13 | 新建 | 基础 建设 | 2022年华堡镇乔庄北-黄楼道路建设项目 | 18厘米C30水泥混凝土+20厘米6%水泥稳定土，456平方米，0.114公里 | 1平方米∕150元 | 华堡镇 | 乔庄北 | 6.85 |  |  | 6.85 |  | 宁陵县 交通运输局 | 改善群众交通安全出行条件群众满意度98%以上 | 完善交通安全设施建设，方便群众安全便捷出行 | 2022年4月8日至4月20日 | 2022年5月8日至5月20日 | 2022年7月9日至7月30日 | 2022年10月1日至12月30日
14 | 新建 | 基础 建设 | 2022年程楼乡、华堡镇沟厢南-华堡乡界张桥道路建设项目 | 18厘米C30水泥混凝土+20厘米6%水泥稳定土，1107平方米，0.276公里 | 1平方米∕150元 | 程楼乡、华堡镇 | 沟厢南 | 16.61 |  |  | 16.61 |  | 宁陵县 交通运输局 | 改善3541人群众交通安全出行条件群众满意度98%以上 | 完善交通安全设施建设，方便群众安全便捷出行 | 2022年4月8日至4月20日 | 2022年5月8日至5月20日 | 2022年7月9日至7月30日 | 2022年10月1日至12月30日
15 | 新建 | 基础 建设 | 2022年石桥镇郑庄西-苗路口北道路建设项目 | 18厘米C30水泥混凝土+20厘米6%水泥稳定土，687平方米，0.17公里 | 1平方米∕150元 | 石桥镇 | 郑庄 | 10.31 |  |  | 10.31 |  | 宁陵县 交通运输局 | 改善2548人群众交通安全出行条件群众满意度98%以上 | 完善交通安全设施建设，方便群众安全便捷出行 | 2022年4月8日至4月20日 | 2022年5月8日至5月20日 | 2022年7月9日至7月30日 | 2022年10月1日至12月30日
16 | 新建 | 基础 建设 | 2022年程楼乡、刘楼乡郭楼西-梁楼道路建设项目 | 18厘米C30水泥混凝土+20厘米6%水泥稳定土，1996平方米，0.499公里 | 1平方米∕150元 | 程楼乡、刘楼乡 | 梁楼 | 29.94 |  |  | 29.94 |  | 宁陵县 交通运输局 | 改善1542人群众交通安全出行条件群众满意度98%以上 | 完善交通安全设施建设，方便群众安全便捷出行 | 2022年4月8日至4月20日 | 2022年5月8日至5月20日 | 2022年7月9日至7月30日 | 2022年10月1日至12月30日
17 | 新建 | 基础 建设 | 2022年逻岗镇小程庄-小程庄南道路建设项目 | 18厘米C30水泥混凝土+20厘米6%水泥稳定土，3150平方米，0.19公里 | 1平方米∕150元 | 逻岗镇 | 小程庄 | 5 |  |  | 5 |  | 宁陵县 交通运输局 | 改善2415人群众交通安全出行条件群众满意度98%以上 | 完善交通安全设施建设，方便群众安全便捷出行 | 2022年4月8日至4月20日 | 2022年5月8日至5月20日 | 2022年7月9日至7月30日 | 2022年10月1日至12月30日
18 | 新建 | 基础 建设 | 2022年柳河镇后赵-后赵道路建设项目 | 18厘米C30水泥混凝土+20厘米6%水泥稳定土，163平方米，0.04公里 | 1平方米∕150元 | 柳河镇 | 后赵 | 2.45 |  |  | 2.45 |  | 宁陵县 交通运输局 | 改善3214人群众交通安全出行条件群众满意度98%以上 | 完善交通安全设施建设，方便群众安全便捷出行 | 2022年4月8日至4月20日 | 2022年5月8日至5月20日 | 2022年7月9日至7月30日 | 2022年10月1日至12月30日
19 | 新建 | 基础 建设 | 2022年乔楼乡、程楼乡吴关庙南与刘楼乡道路建设项目 | 18厘米C30水泥混凝土+20厘米6%水泥稳定土，1682平方米，0.42公里 | 1平方米∕150元 | 乔楼乡、程楼乡 | 吴关庙 | 25.24 |  |  | 25.24 |  | 宁陵县 交通运输局 | 改善1879人群众交通安全出行条件群众满意度98%以上 | 完善交通安全设施建设，方便群众安全便捷出行 | 2022年4月8日至4月20日 | 2022年5月8日至5月20日 | 2022年7月9日至7月30日 | 2022年10月1日至12月30日
20 | 新建 | 基础 建设 | 2022年黄岗镇路孔-大郭道路建设项目 | 18厘米C30水泥混凝土+20厘米6%水泥稳定土，660平方米，0.165公里 | 1平方米∕150元 | 黄岗镇 | 路孔 | 9.91 |  |  | 9.91 |  | 宁陵县 交通运输局 | 改善2541人群众交通安全出行条件群众满意度98%以上 | 完善交通安全设施建设，方便群众安全便捷出行 | 2022年4月8日至4月20日 | 2022年5月8日至5月20日 | 2022年7月9日至7月30日 | 2022年10月1日至12月30日
21 | 新建 | 基础 建设 | 2022年乔楼乡王庄-程庄道路建设项目 | 18厘米C30水泥混凝土+20厘米6%水泥稳定土，1684平方米，0.421公里 | 1平方米∕150元 | 乔楼乡 | 王庄 | 25.27 |  |  | 25.27 |  | 宁陵县 交通运输局 | 改善3214人群众交通安全出行条件群众满意度98%以上 | 完善交通安全设施建设，方便群众安全便捷出行 | 2022年4月8日至4月20日 | 2022年5月8日至5月20日 | 2022年7月9日至7月30日 | 2022年10月1日至12月30日
22 | 新建 | 基础 建设 | 2022年黄岗镇富堂东-富堂西道路建设项目 | 18厘米C30水泥混凝土+20厘米6%水泥稳定土，194平方米，0.048公里 | 1平方米∕150元 | 黄岗镇 | 富堂 | 2.92 |  |  | 2.92 |  | 宁陵县 交通运输局 | 改善2587人群众交通安全出行条件群众满意度98%以上 | 完善交通安全设施建设，方便群众安全便捷出行 | 2022年4月8日至4月20日 | 2022年5月8日至5月20日 | 2022年7月9日至7月30日 | 2022年10月1日至12月30日
23 | 新建 | 基础 建设 | 2022年华堡镇、张弓镇温庙-张弓东村道路建设项目 | 18厘米C30水泥混凝土+20厘米6%水泥稳定土，366平方米，0.091公里 | 1平方米∕150元 | 华堡镇、张弓镇 | 温庙 | 5.49 |  |  | 5.49 |  | 宁陵县 交通运输局 | 改善3254人群众交通安全出行条件群众满意度98%以上 | 完善交通安全设施建设，方便群众安全便捷出行 | 2022年4月8日至4月20日 | 2022年5月8日至5月20日 | 2022年7月9日至7月30日 | 2022年10月1日至12月30日
24 | 新建 | 基础 建设 | 2022年赵村乡魏庄-焦庄道路建设项目 | 18厘米C30水泥混凝土+20厘米6%水泥稳定土，2013平方米，0.5公里 | 1平方米∕150元 | 赵村乡 | 魏庄 | 30.2 |  |  | 30.2 |  | 宁陵县 交通运输局 | 改善4415人群众交通安全出行条件群众满意度98%以上 | 完善交通安全设施建设，方便群众安全便捷出行 | 2022年4月8日至4月20日 | 2022年5月8日至5月20日 | 2022年7月9日至7月30日 | 2022年10月1日至12月30日
25 | 新建 | 基础 建设 | 2022年赵村乡后王窑—石桥镇乔老庄西（赫庄—乔老庄西段）及孔集乡吴屯干渠桥重建项目 | 厚18cm6%水泥稳定土底基层22093㎡，厚18cm4.5%水泥稳定碎石基层21065㎡，厚5cmAC—16中粒式沥青混凝土面层26888㎡，1φ1.0钢筋混凝土圆管涵14m，3.5公里。 下部结构钻孔灌注桩接立柱盖梁，上部结构预应力钢筋混凝土空心板，及附属结构，长18米宽8.5米 | 1平方米∕150元 | 赵村、石桥 | 赵村、石桥 | 286.6 |  | 286.6 |  |  | 宁陵县 交通运输局 | 改善3687人群众交通安全出行条件群众满意度98%以上 | 完善交通安全设施建设，方便群众安全便捷出行 | 2022年4月8日至4月20日 | 2022年5月8日至5月20日 | 2022年7月9日至7月30日 | 2022年10月1日至12月30日
26 | 新建 | 基础 建设 | 2022年刘楼乡姚庄—王新庄道路建设项目 | 5厘米沥青混凝土+16厘米4.5%水泥稳定碎石+18厘米4%水泥稳定碎石帮长0.8公里 | 1平方米∕150元 | 刘楼乡 | 王新庄 | 100 |  | 100 |  |  | 宁陵县 交通运输局 | 改善4587人群众交通安全出行条件群众满意度98%以上 | 完善交通安全设施建设，方便群众安全便捷出行 | 2022年4月8日至4月20日 | 2022年5月8日至5月20日 | 2022年7月9日至7月30日 | 2022年10月1日至12月30日
27 | 新建 | 基础 建设 | 2022年刘楼乡路老家-刘楼-谢集道路建设项目 | 5厘米沥青混凝土+16厘米4.5%水泥稳定碎石+18厘米4%水泥稳定碎石帮长4公里 | 1平方米∕150元 | 刘楼乡 | 路老家 | 500 |  | 500 |  |  | 宁陵县 交通运输局 | 改善4513人群众交通安全出行条件群众满意度98%以上 | 完善交通安全设施建设，方便群众安全便捷出行 | 2022年4月8日至4月20日 | 2022年5月8日至5月20日 | 2022年7月9日至7月30日 | 2022年10月1日至12月30日
28 | 新建 | 基础 建设 | 2022年柳河镇吕河桥建设项目 | 下部结构钻孔灌注桩接立柱盖梁，上部结构预应力钢筋混凝土空心板，及附属结构，长20米宽6.5米 | 1平方米∕147.3元 | 柳河镇 | 吕河 | 65 |  |  | 65 |  | 宁陵县 交通运输局 | 改善3241人群众交通安全出行条件群众满意度98%以上 | 完善基础设施建设，方便群众生活 | 2022年4月8日至4月20日 | 2022年5月8日至5月20日 | 2022年7月9日至7月30日 | 2022年10月1日至12月30日
29 | 新建 | 基础 建设 | 2022年乔楼乡黄楼卢庄北桥建设项目 | 下部结构钻孔灌注桩接立柱盖梁，上部结构预应力钢筋混凝土空心板，及附属结构，长20米宽6.5米 | 1平方米∕147.3元 | 乔楼乡 | 黄楼村委 | 65 |  |  | 65 |  | 宁陵县 交通运输局 | 改善4512人群众交通安全出行条件群众满意度98%以上 | 完善基础设施建设，方便群众生活 | 2022年4月8日至4月20日 | 2022年5月8日至5月20日 | 2022年7月9日至7月30日 | 2022年10月1日至12月30日
30 | 新建 | 基础 建设 | 2022年乔楼乡郑楼北桥建设项目 | 下部结构钻孔灌注桩接立柱盖梁，上部结构预应力钢筋混凝土空心板，及附属结构，长16米宽6.5米 | 1平方米∕147.3元 | 乔楼乡 | 郑楼村 | 52 |  |  | 52 |  | 宁陵县 交通运输局 | 改善3814人群众交通安全出行条件群众满意度98%以上 | 完善基础设施建设，方便群众生活 | 2022年4月8日至4月20日 | 2022年5月8日至5月20日 | 2022年7月9日至7月30日 | 2022年10月1日至12月30日
31 | 新建 | 基础 建设 | 2022年赵村乡赫庄北桥建设项目 | 下部结构钻孔灌注桩接立柱盖梁，上部结构预应力钢筋混凝土空心板，及附属结构，长18米宽6.5米 | 1平方米∕147.3元 | 赵村乡 | 赫庄 | 65 |  |  | 65 |  | 宁陵县 交通运输局 | 改善3654人群众交通安全出行条件群众满意度98%以上 | 完善基础设施建设，方便群众生活 | 2022年4月8日至4月20日 | 2022年5月8日至5月20日 | 2022年7月9日至7月30日 | 2022年10月1日至12月30日
32 | 新建 | 基础 建设 | 2022年赵村乡杨胡庄西桥建设项目 | 下部结构钻孔灌注桩接立柱盖梁，上部结构预应力钢筋混凝土空心板，及附属结构，长18米宽6.5米 | 1平方米∕147.3元 | 赵村乡 | 黄洼 | 65 |  |  | 65 |  | 宁陵县 交通运输局 | 改善4415人群众交通安全出行条件群众满意度98%以上 | 完善基础设施建设，方便群众生活 | 2022年4月8日至4月20日 | 2022年5月8日至5月20日 | 2022年7月9日至7月30日 | 2022年10月1日至12月30日
33 | 新建 | 基础 建设 | 2022年刘楼乡胡举南桥建设项目 | 下部结构钻孔灌注桩接立柱盖梁，上部结构预应力钢筋混凝土空心板，及附属结构，长25米宽6.5米 | 1平方米∕147.3元 | 刘楼乡 | 胡举村 | 81 |  |  | 81 |  | 宁陵县 交通运输局 | 改善4256人群众交通安全出行条件群众满意度98%以上 | 完善基础设施建设，方便群众生活 | 2022年4月8日至4月20日 | 2022年5月8日至5月20日 | 2022年7月9日至7月30日 | 2022年10月1日至12月30日
34 | 新建 | 基础 建设 | 2022年刘楼乡刘楼小范庄桥建设项目 | 下部结构钻孔灌注桩接立柱盖梁，上部结构预应力钢筋混凝土空心板，及附属结构，长15米宽6.5米 | 1平方米∕147.3元 | 刘楼乡 | 刘楼村 | 50 |  | 50 |  |  | 宁陵县 交通运输局 | 改善3967人群众交通安全出行条件群众满意度98%以上 | 完善基础设施建设，方便群众生活 | 2022年4月8日至4月20日 | 2022年5月8日至5月20日 | 2022年7月9日至7月30日 | 2022年10月1日至12月30日
35 | 新建 | 基础 建设 | 2022年逻岗镇三丈寺小桥建设项目 | 下部结构钻孔灌注桩接立柱盖梁，上部结构预应力钢筋混凝土空心板，及附属结构，长13米宽6.5米 | 1平方米∕147.3元 | 逻岗镇 | 三丈寺村 | 49 |  | 49 |  |  | 宁陵县 交通运输局 | 改善4871人群众交通安全出行条件群众满意度98%以上 | 完善基础设施建设，方便群众生活 | 2022年4月8日至4月20日 | 2022年5月8日至5月20日 | 2022年7月9日至7月30日 | 2022年10月1日至12月30日
36 | 新建 | 基础 建设 | 2022年赵村乡黄庄北桥建设项目 | 下部结构钻孔灌注桩接立柱盖梁，上部结构预应力钢筋混凝土空心板，及附属结构，长35米宽6.5米 | 1平方米∕147.3元 | 赵村乡 | 黄庄村 | 114 |  | 114 |  |  | 宁陵县 交通运输局 | 改善3679人群众交通安全出行条件群众满意度98%以上 | 完善基础设施建设，方便群众生活 | 2022年4月8日至4月20日 | 2022年5月8日至5月20日 | 2022年7月9日至7月30日 | 2022年10月1日至12月30日
37 | 新建 | 基础 建设 | 2022年柳河镇五堡小桥建设项目 | 下部结构钻孔灌注桩接立柱盖梁，上部结构预应力钢筋混凝土空心板，及附属结构，长18米宽6.5米 | 1平方米∕147.3元 | 柳河镇 | 五卜村 | 50 |  | 50 |  |  | 宁陵县 交通运输局 | 改善4518人群众交通安全出行条件群众满意度98%以上 | 完善基础设施建设，方便群众生活 | 2022年4月8日至4月20日 | 2022年5月8日至5月20日 | 2022年7月9日至7月30日 | 2022年10月1日至12月30日
38 | 新建 | 基础 建设 | 2022年阳驿乡潘集东桥建设项目 | 下部结构钻孔灌注桩接立柱盖梁，上部结构预应力钢筋混凝土空心板，及附属结构，长25米宽6.5米 | 1平方米∕147.3元 | 阳驿乡 | 潘集村 | 81 |  | 81 |  |  | 宁陵县 交通运输局 | 改善4263人群众交通安全出行条件群众满意度98%以上 | 完善基础设施建设，方便群众生活 | 2022年4月8日至4月20日 | 2022年5月8日至5月20日 | 2022年7月9日至7月30日 | 2022年10月1日至12月30日
39 | 新建 | 基础 建设 | 2022年石桥镇石桥东桥建设项目 | 下部结构钻孔灌注桩接立柱盖梁，上部结构预应力钢筋混凝土空心板，及附属结构，长18米宽6.5米 | 1平方米∕147.3元 | 石桥镇 | 石桥村 | 65 |  | 65 |  |  | 宁陵县 交通运输局 | 改善4129人群众交通安全出行条件群众满意度98%以上 | 完善基础设施建设，方便群众生活 | 2022年4月8日至4月20日 | 2022年5月8日至5月20日 | 2022年7月9日至7月30日 | 2022年10月1日至12月30日
40 | 新建 | 基础 建设 | 2022年黄岗镇大郭桥建设项目 | 下部结构钻孔灌注桩接立柱盖梁，上部结构预应力钢筋混凝土空心板，及附属结构，长18米宽8.5米 | 1平方米∕147.3元 | 黄岗镇 | 大郭村 | 78 |  | 78 |  |  | 宁陵县 交通运输局 | 改善3368人群众交通安全出行条件群众满意度98%以上 | 完善基础设施建设，方便群众生活 | 2022年4月8日至4月20日 | 2022年5月8日至5月20日 | 2022年7月9日至7月30日 | 2022年10月1日至12月30日
41 | 新建 | 基础 建设 | 2022年刘楼乡永安桥建设项目 | 下部结构钻孔灌注桩接立柱盖梁，上部结构预应力钢筋混凝土空心板，及附属结构，长46米宽8.5米 | 1平方米∕147.3元 | 刘楼乡 | 刘楼村 | 182.64 |  | 182.64 |  |  | 宁陵县 交通运输局 | 改善3143人群众交通安全出行条件群众满意度98%以上 | 完善基础设施建设，方便群众生活 | 2022年4月8日至4月20日 | 2022年5月8日至5月20日 | 2022年7月9日至7月30日 | 2022年10月1日至12月30日
42 | 新建 | 基础 建设 | 2022年逻岗镇黄尧村道路建设项目 | 20cm5%水泥土冷再生基层+18cmC30水泥混凝土12640㎡，3.1公里 | 1平方米∕150元 | 逻岗镇 | 黄尧村 | 189.6 |  | 189.6 |  |  | 宗教局 | 改善4171人群众交通安全出行条件群众满意度98%以上 | 完善交通安全设施建设，方便群众安全便捷出行 | 2022年4月11日至4月22日 | 2022年5月8日至5月20日 | 2022年7月9日至7月30日 | 2022年10月1日至12月30日
43 | 新建 | 基础 建设 | 2022年逻岗镇前屯村林场道路建设项目 | 1000亩白蜡苦楝、新修道路9500平方米、新建森林防火监测体系系统，新打机井11眼 | 1平方米∕150元 | 逻岗镇 | 前屯村 | 398 |  | 398 |  |  | 国有林场 | 改善3479人群众交通安全出行条件群众满意度98%以上 | 完善交通安全设施建设，方便群众安全便捷出行 | 2022年4月13日至4月21日 | 2022年5月8日至5月20日 | 2022年7月9日至7月30日 | 2022年10月1日至12月30日
44 | 新建 | 基础 建设 | 2022年以工代赈道路建设项目 | 20cm5%水泥土冷再生基层+18cmC30水泥混凝土14800㎡，3.7公里 | 1平方米∕150元 | 程楼乡、赵村乡、阳驿乡 | 乔竹园、南朱庄村、孟楼村、孟庄村、张大庄村、郭屯村 | 223.7 |  | 223.7 |  |  | 发改委 | 改善4215人群众交通安全出行条件群众满意度98%以上 | 完善交通安全设施建设，方便群众安全便捷出行 | 2022年4月17日至4月20日 | 2022年5月8日至5月20日 | 2022年7月9日至7月30日 | 2022年10月1日至12月30日
45 | 新建 | 基础 建设 | 2022年城郊乡、刘楼乡、程楼乡、张弓镇垃圾处理厂建设项目 | 新建垃圾处理厂4座，分选车间4590平方米，rdf燃料棒车间2600平方米，污水处理系统2436平方米，废气处理系统1638平方米 | 1000 | 城郊乡、刘楼乡、程楼乡、张弓镇 | 城郊乡、刘楼乡、程楼乡、张弓 | 1000 |  | 1000 |  |  | 综合执法局 | 改善群众生存环境，提高群众生活质量群众满意度98%以上 | 完善交通安全设施建设，方便群众安全便捷出行 | 2022-05-28 | 2022-06-19 | 2022-09-20 | 2022年10月1日至12月30日
46 | 新建 | 基础 建设 | 2022年宁陵县小型污水处理站建设项目 | 新建日处理生活污水500吨处理站12座，配套管网70公里 | 5500 | 乔楼等12个乡镇 | 乔楼等12个乡镇 | 5000 |  | 5000 |  |  | 宁陵县住建局 | 产权归宁陵县住建局所有，受益脱贫户7784户12375人。能够减少环境污染，有效改善水环境，节约水资源，提高水的利用效率，对水资源保护、生态环境可持续发展有重要意义，提高群众生活质量，改善人们的生活条件，增强生活品质，提高群众满意度。 | 完善基础设施建设，方便群众生活 | 2022-05-30 | 2022年6月20 | 2022-09-30 | 2022年10月1日至12月30日
47 | 新建 | 基础 建设 | 2022年宁陵县农村危房改造项目 | 修建、新建20户危房 | 1栋∕20000元 | 全县 | 全县 | 40 | 40 |  |  |  | 宁陵县住建局 | 解决20户58人已脱贫户住房安全 | 改善住房条件 | 2022年4月1日至5月30日 | 2022年6月1日至7月30日 | 2022年8月1日至9月30日 | 2022年10月1日至12月30日
48 | 新建 | 基础 建设 | 2022年宁陵县农村抗震房改造项目 | 抗震房建设20座 | 1栋∕17000元 | 全县 | 全县 | 34 | 34 |  |  |  | 宁陵县住建局 | 解决已脱贫20户54人住房安全 | 改善住房条件 | 2022年4月1日至5月30日 | 2022年6月1日至7月30日 | 2022年8月1日至9月30日 | 2022年10月1日至12月30日
49 | 新建 | 基础 建设 | 2022年石桥镇拆迁并居道路建设项目 | 18厘米C30水泥混凝土+20厘米6%水泥稳定土，3333平方米，0.83公里 | 50 | 石桥 | 石桥村 | 50 | 50 |  |  |  | 乡镇政府 住建局 | 资源优化、重组、改善拆迁合并村后基础设施建设群众满意度98%以上 | 改善住房条件、完善基础设施 | 2022-04-29 | 2022-05-20 | 2022-07-30 | 2022年10月1日至12月30日
50 | 新建 | 基础 建设 | 2022年城郊乡段庄村拆迁并居道路建设项目 | 18厘米C30水泥混凝土+20厘米6%水泥稳定土，3333平方米，0.83公里 | 50 | 城郊乡 | 段庄村 | 50 | 50 |  |  |  | 乡镇政府 住建局 | 资源优化、重组、改善拆迁合并村后基础设施建设群众满意度98%以上 | 改善住房条件、完善基础设施。 | 2022-04-29 | 2022-05-20 | 2022-07-30 | 2022年10月1日至12月30日
51 | 新建 | 基础 建设 | 2022年村容村貌提升项目 | 配套基础设施道路建设及废旧坑塘改造 | 1000 | 14个乡镇一个产业集聚区 | 14个乡镇一个产业集聚区 | 1000 | 1000 |  |  |  | 乡镇政府 | 提升村容村貌、改善居住环境群众满意度98%以上 | 改善群众交通安全出行条件、提高生活质量 | 2022-05-04 | 2022-05-23 | 2022-08-30 | 2022年10月1日至12月30日
52 | 新建 | 基础 建设 | 2022年阳驿乡闫屯村、小王庄村道路建设项目 | 20cm5%水泥土冷再生基层+18cmC30水泥混凝土8000㎡，2公里 | 1平方米∕150元 | 阳驿乡 | 闫屯、小王庄村 | 120 | 120 |  |  |  | 乡村振兴局 | 改善5514人群众交通安全出行条件群众满意度98%以上 | 完善交通安全设施建设，方便群众安全便捷出行 | 2022-04-29 | 2022-05-20 | 2022-07-30 | 2022年10月1日至12月30日
53 | 新建 | 基础 建设 | 2022年程楼乡河坡村、王应侯村道路建设项目 | 20cm5%水泥土冷再生基层+18cmC30水泥混凝土8000㎡，2公里 | 1平方米∕150元 | 程楼乡 | 河坡村、王应侯村 | 120 | 120 |  |  |  | 乡村振兴局 | 改善4879人群众交通安全出行条件群众满意度98%以上 | 完善交通安全设施建设，方便群众安全便捷出行 | 2022-04-29 | 2022-05-20 | 2022-07-30 | 2022年10月1日至12月30日
54 | 新建 | 基础 建设 | 2022年石桥镇万集村、郭花庄村道路建设项目 | 20cm5%水泥土冷再生基层+18cmC30水泥混凝土6000㎡，1.5公里 | 1平方米∕150元 | 石桥镇 | 万集村、郭花庄村 | 90 | 90 |  |  |  | 乡村振兴局 | 改善5847人群众交通安全出行条件群众满意度98%以上 | 完善交通安全设施建设，方便群众安全便捷出行 | 2022-04-29 | 2022-05-20 | 2022-07-30 | 2022年10月1日至12月30日
55 | 新建 | 基础 建设 | 2022年逻岗镇西街、小郭村道路建设项目 | 20cm5%水泥土冷再生基层+18cmC30水泥混凝土10000㎡，2.5公里 | 1平方米∕150元 | 逻岗镇 | 西街、小郭村 | 150 | 150 |  |  |  | 乡村振兴局 | 改善4785人群众交通安全出行条件群众满意度98%以上 | 完善交通安全设施建设，方便群众安全便捷出行 | 2022-04-29 | 2022-05-20 | 2022-07-30 | 2022年10月1日至12月30日
56 | 新建 | 基础 建设 | 2022年刘楼乡栗寨村道路建设项目 | 20cm5%水泥土冷再生基层+18cmC30水泥混凝土4800㎡，1.2公里 | 1平方米∕150元 | 刘楼乡 | 栗寨村 | 72 | 72 |  |  |  | 乡村振兴局 | 改善3874人群众交通安全出行条件群众满意度98%以上 | 完善交通安全设施建设，方便群众安全便捷出行 | 2022-04-29 | 2022-05-20 | 2022-07-30 | 2022年10月1日至12月30日
57 | 新建 | 基础 建设 | 2022年刘楼乡刘八楼、解庄村道路建设项目 | 20cm5%水泥土冷再生基层+18cmC30水泥混凝土6000㎡，1.5公里 | 1平方米∕150元 | 刘楼乡 | 刘八楼村、谢庄 | 140 | 140 |  |  |  | 乡村振兴局 | 改善5413人群众交通安全出行条件群众满意度98%以上 | 完善交通安全设施建设，方便群众安全便捷出行 | 2022-04-29 | 2022-05-20 | 2022-07-30 | 2022年10月1日至12月30日
58 | 新建 | 基础 建设 | 2022年张弓镇芦堂、杨庄村道路建设项目 | 20cm5%水泥土冷再生基层+18cmC30水泥混凝土8000㎡，2公里 | 1平方米∕150元 | 张弓镇 | 芦堂村 杨庄村 | 120 | 120 |  |  |  | 乡村振兴局 | 改善4987人群众交通安全出行条件群众满意度98%以上 | 完善交通安全设施建设，方便群众安全便捷出行 | 2022-04-29 | 2022-05-20 | 2022-07-30 | 2022年10月1日至12月30日
59 | 新建 | 基础 建设 | 2022年阳驿乡胡大庄、阳驿东村道路建设项目 | 20cm5%水泥土冷再生基层+18cmC30水泥混凝土8000㎡，2公里 | 1平方米∕150元 | 阳驿乡 | 胡大庄村、阳驿东村 | 120 | 120 |  |  |  | 乡村振兴局 | 改善5214人群众交通安全出行条件群众满意度98%以上 | 完善交通安全设施建设，方便群众安全便捷出行 | 2022-04-29 | 2022-05-20 | 2022-07-30 | 2022年10月1日至12月30日
60 | 新建 | 基础 建设 | 2022年黄岗镇大张庄村、蒋刘庄村道路建设项目 | 20cm5%水泥土冷再生基层+18cmC30水泥混凝土10000㎡，2.5公里 | 1平方米∕150元 | 黄岗镇 | 大张庄村 蒋刘庄村 | 120 | 120 |  |  |  | 乡村振兴局 | 改善4521人群众交通安全出行条件群众满意度98%以上 | 完善交通安全设施建设，方便群众安全便捷出行 | 2022-04-29 | 2022-05-20 | 2022-07-30 | 2022年10月1日至12月30日
61 | 新建 | 基础 建设 | 2022年乔楼乡乔楼村道路建设项目 | 20cm5%水泥土冷再生基层+18cmC30水泥混凝土16000㎡，4公里 | 1平方米∕150元 | 乔楼乡 | 乔楼村 | 240 | 240 |  |  |  | 乡村振兴局 | 改善18142人群众交通安全出行条件群众满意度98%以上 | 完善交通安全设施建设，方便群众安全便捷出行 | 2022-04-29 | 2022-05-20 | 2022-07-30 | 2022年10月1日至12月30日
62 | 新建 | 基础 建设 | 2022年赵村乡孟黄楼村道路建设项目 | 20cm5.5%水泥碎石冷再生基层+15cmC30水泥混凝土，4000平方，1公里 | 1平方米∕150元 | 赵村乡 | 孟黄楼村 | 60 | 60 |  |  |  | 乡村振兴局 | 改善4156人群众交通安全出行条件群众满意度98%以上 | 完善基础设施建设，方便群众生活 | 2022-04-29 | 2022-05-20 | 2022-07-30 | 2022年10月1日至12月30日
63 | 新建 | 基础 建设 | 2022年华堡镇张路口村、黄楼村道路建设项目 | 20cm5.5%水泥碎石冷再生基层+15cmC30水泥混凝土，8000平方，2公里 | 1平方米∕150元 | 华堡镇 | 张路口村、黄楼村 | 120 | 120 |  |  |  | 乡村振兴局 | 改善6254人群众交通安全出行条件群众满意度98%以上 | 完善基础设施建设，方便群众生活 | 2022-04-29 | 2022-05-20 | 2022-07-30 | 2022年10月1日至12月30日
64 | 新建 | 基础 建设 | 2022年柳河镇堤湾村、李楼村、二卜村内道路建设项目 | 20cm5.5%水泥碎石冷再生基层+15cmC30水泥混凝土，6666平方，1.6公里 | 1平方米∕150元 | 柳河镇 | 堤湾村 李楼村 二卜村 | 100 | 100 |  |  |  | 乡村振兴局 | 改善6152人群众交通安全出行条件群众满意度98%以上 | 完善基础设施建设，方便群众生活 | 2022-04-29 | 2022-05-20 | 2022-07-30 | 2022年10月1日至12月30日
65 | 新建 | 基础 建设 | 2022年逻岗镇铁林——黄庄——刘李庙道路建设项目 | 厚18cm6%水泥稳定土底基层22093㎡，厚18cm4.5%水泥稳定碎石基层21065㎡，厚5cmAC—16中粒式沥青混凝土面层26888㎡，1φ1.0钢筋混凝土圆管涵14m，2.5公里 | 1平方米∕150元 | 逻岗镇 | 铁林村 | 150 | 150 |  |  |  | 乡村振兴局 | 改善4516人群众交通安全出行条件群众满意度98%以上 | 完善基础设施建设，方便群众生活 | 2022-04-29 | 2022-05-20 | 2022-07-30 | 2022年10月1日至12月30日
66 | 新建 | 基础 建设 | 2022年孔集张牌坊村、魏路口、王均平、尤庄村道路建设项目 | 18厘米C30水泥混凝土+20厘米6%水泥稳定土，10000平方米，2.5公里 | 1平方米∕150元 | 孔集乡 | 张牌坊村、魏路口、王均平、尤庄村 | 150 | 150 |  |  |  | 乡村振兴局 | 改善5413人群众交通安全出行条件群众满意度98%以上 | 完善基础设施建设，方便群众生活 | 2022-04-29 | 2022-05-20 | 2022-07-30 | 2022年10月1日至12月30日
67 | 新建 | 基础 建设 | 2022年黄岗镇魏营村、邑西里村道路建设项目 | 道路路面结构层，15CM C30水泥混凝土+20cm 5.5%水泥冷再生底基层8000平方米,2公里。 | 1平方米∕150元 | 黄岗镇 | 魏营村委、邑西里村 | 120 | 120 |  |  |  | 乡村振兴局 | 改善4712人群众交通安全出行条件群众满意度98%以上 | 完善基础设施建设，方便群众生活 | 2022-04-29 | 2022-05-20 | 2022-07-30 | 2022年10月1日至12月30日
68 | 新建 | 基础 建设 | 2022年城郊乡郭英村、乔九庄委村庄道路建设项目 | 18cm冷再生基层+18cmC30水泥混凝土7333㎡,1.8公里 | 1平方米∕150元 | 城郊乡 | 郭英村、乔九庄 | 110 | 110 |  |  |  | 乡村振兴局 | 改善3984人群众交通安全出行条件群众满意度98%以上 | 完善基础设施建设，方便群众生活 | 2022-04-29 | 2022-05-20 | 2022-07-30 | 2022年10月1日至12月30日
69 | 新建 | 基础 建设 | 2022年石桥镇上清水河道路建设项目 | 18cm冷再生基层+18cmC30水泥混凝土53400㎡,11公里 | 1平方米∕150元 | 石桥镇 | 万庄村 | 1000 | 920 |  | 80 |  | 乡村振兴局 | 改善4126人群众交通安全出行条件群众满意度98%以上 | 完善基础设施建设，方便群众生活 | 2022-04-29 | 2022-05-20 | 2022-07-30 | 2022年10月1日至12月30日
70 | 新建 | 基础 建设 | 2022年阳驿乡刘庄厂道路建设项目 | 18cm冷再生基层+18cmC30水泥混凝土6000㎡,1.5公里 | 1平方米∕150元 | 阳驿乡 | 刘庄厂 | 90 | 90 |  |  |  | 乡村振兴局 | 改善4166人群众交通安全出行条件群众满意度98%以上 | 完善基础设施建设，方便群众生活 | 2022-04-29 | 2022-05-20 | 2022-07-30 | 2022年10月1日至12月30日
71 | 新建 | 基础 建设 | 2022年宁陵县农村饮水安全巩固提升工程建设项目 | 共安排改造供水站17处，其中新增水源井3眼，新增压力罐3台，更新深井潜水泵12台，管道加压泵13台，管道改造水厂3处30540米。 | 650 | 全县 | 全县 | 650 | 650 |  |  |  | 宁陵县水利局 | 通过巩固提升（站）主干管道和设备更新改造，达到国家农村饮水安全四项指标，提高供水保证率，满足群众生活用水需求，保障25421人群众的饮水安全。 | 完善基础设施建设，方便群众生活 | 2022年4月1日至5月30日 | 2022年6月1日至7月30日 | 2022年8月1日至9月30日 | 2022年10月1日至12月30日
72 | 新建 | 基础 建设 | 2022年农村桥梁建设项目 | 新建和重建桥梁10座 | 800 | 乔楼乡、孔集乡、黄岗镇、华堡镇、赵村乡、刘楼乡、张弓镇 | 乔楼乡、孔集乡、黄岗镇、华堡镇、赵村乡、刘楼乡、张弓镇 | 800 | 800 |  |  |  | 宁陵县水利局 | 改善28456人群众交通安全出行条件 | 完善基础设施建设，方便群众生活 | 2022-04-25 | 2022年5月20 | 2022-07-19 | 2022年10月1日至12月30日
73 | 新建 | 基础 建设 | 2022年黄岗镇河道堤防加固项目 | 堤防加固4公里 | 50 | 黄岗镇 | 黄岗镇 | 50 | 50 |  |  |  | 宁陵县水利局 | 年增收粮食298万公斤，带动群众13184人，改善灌溉条件 | 完善基础设施建设，方便群众生活 | 2022-04-25 | 2022年5月20 | 2022-07-19 | 2022年10月1日至12月30日
74 | 续建 | 基础 建设 | 2021年宁陵县高标准农田工程续建建设项目 | 维修配套机井697眼，规划新打50米深井126眼，配套玻璃钢井堡823套，配套潜水泵823套，地埋管42900米，清淤衬砌坑塘3个，规划稻米49537米，变压器房48座，规划树7672株 | 2300 | 石桥镇、赵村乡、黄岗镇 | 石桥镇、赵村乡、黄岗镇 | 2300 | 2300 |  |  |  | 宁陵县农业农村局 | 年增收粮食298万公斤，带动群众3184人，改善灌溉条件，改善土壤质量，户均增收2500元 | 提高已脱贫户收入，促进其稳定脱贫 | 2022年4月1日至5月30日 | 2022年6月1日至7月30日 | 2022年8月1日至9月30日 | 2022年10月1日至12月30日
75 | 新建 | 基础 建设 | 2022年张弓镇北村农村基础设施整治项目 | 下水道整治3000平方米，道路维修8000平方米，河道治理等 | 362 | 张弓镇 | 北村 | 362 | 362 |  |  |  | 环保局 张弓镇人民政府 | 完善基础设施建设，方便25415群众生活群众满意度98%以上 | 完善基础设施建设，方便群众生活 | 2022年4月1日至5月30日 | 2022年6月1日至7月30日 | 2022年8月1日至9月30日 | 2022年10月1日至12月30日
76 | 新建 | 基础 建设 | 2022年刘楼乡刘八楼村农村基础设施整治项目 | 下水道整治1000平方米，道路维修4667平方米，1.17公里。河道治理等 | 100 | 刘楼乡 | 刘八楼村 | 120 |  |  | 120 |  | 环保局 张弓镇人民政府 | 完善基础设施建设，方便18172群众生活群众满意度98%以上 | 完善基础设施建设，方便群众生活 | 2022年4月1日至5月30日 | 2022年6月1日至7月30日 | 2022年8月1日至9月30日 | 2022年10月1日至12月30日
二、产业发展 | [7 empty] | 17633.3 | 11031.67 | 200 | 800 | 5601.63
1 | 新建 | 产业发展 | 2022年公益性岗位补助项目 | 新增公益性岗位3146人 | 每人每月300元 | 全县 | 全县 | 800 |  |  | 800 |  | 乡镇政府 | 增加已脱贫户收入，使3146人月增收300元 | 提高已脱贫户收入，促进其稳定脱贫 | 2022年4月1日至5月30日 | 2022年6月1日至7月30日 | 2022年8月1日至9月30日 | 2022年10月1日至12月30日
2 | 新建 | 产业发展 | 2022年雨露计划补助、技能培训、致富带头人培训项目 | 职业教育1585人，每人每学期0.15万元。短期技能培训636人，每人0.2万元。 | 365 | 全县 | 全县 | 365.63 |  |  |  | 365.63 | 乡村振兴局 | 露计划补助1585人短期技能补助636人，使已脱贫户学习技术增加其就业机会，通过一卡通形式进行发放到户到人。 | 解决已脱贫户学生上学难问题 | 2022年4月1日至5月30日 | 2022年6月1日至7月30日 | 2022年8月1日至9月30日 | 2022年10月1日至12月30日
3 | 新建 | 产业发展 | 2022年第一书记专项资金就业基地、大棚建设项目 | 新建就业基地15*40米600平方就业基地三座及果蔬大棚11座 | 1平方米∕2666元 | 石桥镇、城郊乡、阳驿乡 | 孙迁、前赵、 潘集 胡二庄 | 200 |  | 200 |  |  | 乡镇政府 乡村振兴局 | 增加村集体经济收入16万元，带动已脱贫户23人就业，户月均增收1500元。 | 提高已脱贫户收入，促进其稳定脱贫 | 2022年4月1日至5月30日 | 2022年6月1日至7月30日 | 2022年8月1日至9月30日 | 2022年10月1日至12月30日
4 | 新建 | 产业发展 | 2022年宁陵县产业园建设项目 | 新建集中连片小微产业园项目51220平方米 | 1平方米∕1500元 | 逻岗镇、孔集乡、乔楼乡、黄岗镇、城郊乡、张弓镇、石桥镇、柳河镇等 | 三丈寺村、王于庄、商庄村、南魏村、乔九庄、张弓东村、后周楼、柳河集等村委 | 6300 | 1064 |  |  | 5236 | 乡村振兴局、乡镇政府 | 发展有良好前景，招商增收能力强的加工业，根据企业要求建设厂房，产权归集体，增加村集体经济收入，带动就800人就近就业，户均增收5000元 | 提高已脱贫户收入，促进其稳定脱贫 | 2022年5月20 | 2022-06-10 | 2022-08-20 | 2022年10月1日至11月30日
5 | 新建 | 产业发展 | 2022年宁陵县肉驴养殖项目 | 屠宰加工设施及冷库，饲料加工设施，废污处理设施等 | 2000 | 逻岗镇 | 国有林场 | 2000 | 2000 |  |  |  | 乡镇政府 | 产权归集体所有，增加群众就业基础上，每个村100万元分到乔楼乡11个、程楼乡9个无村集体经济的非贫困村，增加村集体经济收入 | 提高脱贫户收入，促进其稳定脱贫 | 2022年5月1日至5月30日 | 2022年6月1日至5月10日 | 2022年7月1日至7月30日 | 2022年10月1日至12月30日
6 | 新建 | 产业发展 | 2022年宁陵县逻岗镇吾元村红薯种植加工基地 | 建设360亩红薯样板种植基地，分拣、仓储、包装库房，晾晒场 | 60 | 逻岗镇 | 吾元村 | 60 | 60 |  |  |  | 乡镇政府 乡村振兴局 | 以红薯为契机，打造产业帮扶模式，农业经营新平台，积极实现资源变资产、资金变股东、农民变股东，有效带动当地农户增收和产业帮扶。项目投产后，将直接或间接新增就业岗位50个 | 提高已脱贫户收入促进稳定脱贫。 | 2022年5月1日至5月30日 | 2022年6月1日至5月10日 | 2022年7月1日至7月30日 | 2022年10月1日至12月30日
7 | 新建 | 产业发展 | 2022年程楼乡胡庄村秋月梨棚架技术安装项目 | 架设钢丝棚架240亩，159840平方米 | 1亩∕2500元 | 程楼乡 | 胡庄 | 60 | 60 |  |  |  | 乡镇政府 乡村振兴局 | 增加村集体经济收入4.8万元，带动20户农户发展秋月梨种植，带动就业3人，人均增收2000元。 | 提高已脱贫户收入，促进其稳定脱贫 | 2022年5月1日至5月30日 | 2022年6月1日至5月10日 | 2022年7月1日至7月30日 | 2022年10月1日至12月30日
8 | 新建 | 产业发展 | 2022年华堡镇胡庄村肉羊育种创新项目 | 建设育种中心，羊舍、测定舍及配套附属工程，购置仪器及引种等 | 327.7 | 华堡镇 | 胡庄村 | 421 | 421 |  |  |  | 畜牧发展中心 | 增肌村级体经济收入33万元，覆盖没集体经济村委，带动农户就业15人，户均增收3000元。 | 提高已脱贫户收入，促进其稳定脱贫 | 2022年5月1日至5月30日 | 2022年6月1日至5月10日 | 2022年7月1日至7月30日 | 2022年10月1日至12月30日
9 | 新建 | 产业发展 | 2022年刘楼乡王庄村西瓜种植项目 | 新建80*7米，560平方米温棚50座 | 1座∕15000元 | 刘楼乡 | 王庄村 | 70 | 70 |  |  |  | 刘楼乡政府 乡村振兴局 | 增加村集体经济收入6万元，带动20户农户发展种植，增加就业人数10人，人均增收2500元。 | 提高已脱贫户收入，促进其稳定脱贫 | 2022年5月1日至5月30日 | 2022年6月1日至5月10日 | 2022年7月1日至7月30日 | 2022年10月1日至12月30日
10 | 新建 | 产业发展 | 2022年黄岗镇南魏村辣椒深加工保鲜储存基地 | 辣椒种植、果蔬保鲜冷库400平方米及配套储存设施、新建辣椒种植基地面积100亩 | 1平方米∕2666元 | 黄岗镇 | 南魏村 | 105 | 105 |  |  |  | 乡镇政府 | 增加村集体经济收入8万元辐射带动已脱贫户89户发展辣椒种植，带动8人就业，户均增收2500元 | 提高群众收入，促进乡村振兴 | 2022年5月1日至5月30日 | 2022年6月1日至5月10日 | 2022年7月1日至7月30日 | 2022年10月1日至12月30日
11 | 新建 | 产业发展 | 2022年阳驿乡标准化养殖场项目 | 建设1000平方米养殖场一座 | 50 | 阳驿乡 | 鲁肖单等 | 50 | 50 |  |  |  | 畜牧发展中心 | 增加村集体经济收4万元，拓宽群众增收渠道，带动农户增收，带动5人就业，户均增收2000元。 | 提高脱贫户收入，促进其稳定脱贫 | 2022年5月1日至5月30日 | 2022年6月1日至6月10日 | 2022年7月1日至7月30日 | 2022年10月1日至12月30日
12 | 新建 | 产业发展 | 2022年酥梨绿色高质高效创建项目 | 建设酥梨核心实验区100亩、酥梨核心实验基地5000亩 | 300 | 石桥镇 | 刘花桥、韩庄、任庄、石桥 | 300 | 300 |  |  |  | 农业农村局 | 带动脱贫户300户，收益脱贫人口700人，实现人均增收1300元 | 提高已脱贫户收入，促进其稳定脱贫 | 2022年5月1日至5月30日 | 2022年6月1日至6月10日 | 2022年7月1日至7月30日 | 2022年10月1日至12月30日
13 | 新建 | 产业发展 | 2022年石桥镇蟠桃园保鲜建设项目 | 新建400吨低温、果蔬保鲜冷库400平方米 | 1平方米∕2666元 | 石桥 | 万集村 | 105 | 105 |  |  |  | 乡村振兴局 乡镇政府 | 增加村集体经济收入8.4万元，带动已脱贫户10人就业，户月均增收2000元。 | 提高已脱贫户收入，促进其稳定脱贫 | 2022年5月1日至5月30日 | 2022年6月1日至6月10日 | 2022年7月1日至7月30日 | 2022年10月1日至12月30日
14 | 新建 | 产业发展 | 2022年阳驿乡郑路徐村保鲜库建设项目 | 新建400吨低温、果蔬保鲜冷库400平方米 | 1平方米∕2666元 | 阳驿乡 | 郑路徐村 | 105 | 105 |  |  |  | 乡村振兴局 乡镇政府 | 增加村集体经济收入8.4万元，带动已脱贫户9人就业，户月均增收2000元。 | 提高已脱贫户收入，促进其稳定脱贫 | 2022年5月1日至5月30日 | 2022年6月1日至6月10日 | 2022年7月1日至7月30日 | 2022年10月1日至12月30日
15 | 新建 | 产业发展 | 2022年逻岗镇北刘村果蔬保鲜库建设项目 | 新建500吨低温、果蔬保鲜冷库596平方米 | 1平方米∕2666元 | 逻岗镇 | 北刘村委 | 159 | 159 |  |  |  | 乡村振兴局 乡镇政府 | 增加村集体经济收入12万元，带动已脱贫户8人就业，户月均增收2000元。 | 提高已脱贫户收入，促进其稳定脱贫 | 2022年5月1日至5月30日 | 2022年6月1日至6月10日 | 2022年7月1日至7月30日 | 2022年10月1日至12月30日
16 | 新建 | 产业发展 | 2022年乔楼白庄果蔬保鲜库建设项目 | 新建400吨低温、果蔬保鲜冷库400平方米 | 1平方米∕2666元 | 乔楼乡 | 白庄 | 105 | 105 |  |  |  | 乡村振兴局 乡镇政府 | 增加村集体经济收入8.4万元，带动已脱贫户9人就业，户月均增收2500元。 | 提高已脱贫户收入，促进其稳定脱贫 | 2022年5月1日至5月30日 | 2022年6月1日至6月10日 | 2022年7月1日至7月30日 | 2022年10月1日至12月30日
17 | 新建 | 产业发展 | 2022年阳驿乡苗岗村果蔬保鲜库建设项目 | 新建400吨低温、果蔬保鲜冷库400平方米 | 1平方米∕2666元 | 阳驿乡 | 苗岗村 | 105 | 105 |  |  |  | 乡村振兴局 乡镇政府 | 增加村集体经济收入8.4万元，带动已脱贫户7人就业，户月均增收2500元。 | 提高已脱贫户收入，促进其稳定脱贫 | 2022年5月1日至5月30日 | 2022年6月1日至6月10日 | 2022年7月1日至7月30日 | 2022年10月1日至12月30日
18 | 新建 | 产业发展 | 2022年孔集乡张子影村果蔬保鲜库建设项目 | 新建400吨低温、果蔬保鲜冷库400平方米 | 1平方米∕2666元 | 孔集乡 | 张子影村 | 105 | 105 |  |  |  | 乡村振兴局 乡镇政府 | 增加村集体经济收入8.4万元，带动已脱贫户8人就业，户月均增收2500元。 | 提高已脱贫户收入，促进其稳定脱贫 | 2022年5月1日至5月30日 | 2022年6月1日至6月10日 | 2022年7月1日至7月30日 | 2022年10月1日至12月30日
19 | 新建 | 产业发展 | 2022年张弓镇西村果蔬保鲜库建设项目 | 新建400吨低温、果蔬保鲜冷库400平方米 | 1平方米∕2666元 | 张弓镇 | 西村村委 | 105 | 105 |  |  |  | 乡村振兴局 乡镇政府 | 增加村集体经济收入8.4万元，带动已脱贫户8人就业，户月均增收2500元。 | 提高已脱贫户收入，促进其稳定脱贫 | 2022年5月1日至5月30日 | 2022年6月1日至6月10日 | 2022年7月1日至7月30日 | 2022年10月1日至12月30日
20 | 新建 | 产业发展 | 2022年逻岗镇小郭庄果蔬保鲜库建设项目 | 新建400吨低温、果蔬保鲜冷库400平方米 | 1平方米∕2666元 | 逻岗镇 | 小郭庄村 | 105 | 105 |  |  |  | 乡村振兴局 | 增加村集体经济收入8.4万元，带动已脱贫户6人就业，户均增收2000元 | 提高已脱贫户收入，促进其稳定脱贫 | 2022年5月1日至5月30日 | 2022年6月1日至6月10日 | 2022年7月1日至7月30日 | 2022年10月1日至12月30日
20 | 新建 | 产业发展 | 2022年逻岗镇西街村果蔬保鲜库建设项目 | 新建400吨低温、果蔬保鲜冷库400平方米 | 1平方米∕2666元 | 逻岗镇 | 西街村 | 105 | 105 |  |  |  | 乡村振兴局 | 增加村集体经济收入8.4万元，带动已脱贫户5人就业，户均增收2000元 | 提高已脱贫户收入，促进其稳定脱贫 | 2022年5月1日至5月30日 | 2022年6月1日至6月10日 | 2022年7月1日至7月30日 | 2022年10月1日至12月30日
21 | 新建 | 产业发展 | 宁陵县酥梨试验站智慧果园建设项目 | 酥梨实验果园1000亩 | 1亩∕2000元 | 石桥镇、产业集聚区 | 焦庄 | 200 | 200 |  |  |  | 科技局 | 增加村集体经济入24万元，带动脱贫户28户,实现有产业支撑，户均年增收5000元以上 | 提高已脱贫户收入，促进其稳定脱贫 | 2022年5月1日至5月30日 | 2022年6月1日至6月10日 | 2022年7月1日至7月30日 | 2022年11月1日至12月30日
22 | 新建 | 产业发展 | 2022年石桥镇万集村大棚建设项目 | 新建65*7米，455平方米大棚30座。 | 1座∕20000元 | 石桥镇 | 万集村 | 60 | 60 |  |  |  | 乡镇政府 乡村振兴局 | 增加村集体经济收入4.8万元，带动已脱贫户6人就业，户均增收2000元。 | 提高已脱贫户收入，促进其稳定脱贫 | 2022年5月1日至5月30日 | 2022年6月1日至6月10日 | 2022年7月1日至7月30日 | 2022年11月1日至12月30日
23 | 新建 | 产业发展 | 2022年阳驿乡后陈村灵芝菇建设项目 | 新建80*8米，640平方米大棚28座， | 1座∕33300元 | 阳驿乡 | 后陈村 | 93 | 93 |  |  |  | 乡镇政府 乡村振兴局 | 增加村集体经济收入7万元，带动已脱贫户7人就业，户均增收2500元。 | 提高已脱贫户收入，促进其稳定脱贫 | 2022年5月1日至5月30日 | 2022年6月1日至6月10日 | 2022年7月1日至7月30日 | 2022年11月1日至12月30日
24 | 新建 | 产业发展 | 2022年阳驿乡葡萄大棚种植基地 | 新建新建70*8米，560平方米葡萄大棚30座 | 1座∕33300元 | 阳驿乡 | 王庄、平洛村 | 100 | 100 |  |  |  | 阳驿乡人民政府 乡村振兴局 | 增加村集体经济收入8万元，辐射带动脱贫户、一般农户60户发展种植，受益已脱贫户10人就业，户均增收2000元。 | 提高已脱贫户收入，促进其稳定脱贫 | 2022年5月1日至5月30日 | 2022年6月1日至6月10日 | 2022年7月1日至7月30日 | 2022年11月1日至12月30日
25 | 新建 | 产业发展 | 2022年逻岗镇大郭村果蔬大棚种植建设项目 | 新建80*8米，640平方米大棚9座， | 1座∕33300元 | 逻岗镇 | 大郭村 | 30 | 30 |  |  |  | 乡村振兴局 逻岗镇人民政府 | 增加村集体经济收入2万元，带动已脱贫户3人就业，户均增收2500元。 | 提高已脱贫户收入，促进其稳定脱贫 | 2022年5月1日至5月30日 | 2022年6月1日至6月10日 | 2022年7月1日至7月30日 | 2022年11月1日至12月30日
27 | 新建 | 产业发展 | 2022年宁陵县高标准农田优质小麦种植基地 | 实施高标准农田5.6万亩；维修机井370眼，新打机井55眼，配套不锈钢潜水泵、灌溉智能化控制系统425套，配套玻璃钢井房425套；敷设地埋输水管道54.4km，给水栓1360套，泄水井544座；新建桥涵4座，其中农桥（3m*4.5m）1座，农桥（4m*4.5m）3座；疏浚沟渠1.460km；新修4m田间道路55条，长23.640km；改建4m田间道路（冷再生）1条，长0.338km；改建路（拓宽2米）2条，长0.387km；地埋线42.020km； | 5000 | 全县 | 全县 | 5000 | 5000 |  |  |  | 宁陵县农业农村局 | 年增收粮食465.5万公斤，带动群众4592人，改善灌溉条件，改善土壤质量，户均增收2500元 | 提高已脱贫户收入，促进其稳定脱贫 | 2022年5月1日至5月30日 | 2022年6月1日至5月10日 | 2022年7月1日至7月30日 | 2022年10月1日至12月30日
28 | 新建 | 产业发展 | 2022乔楼乡郑楼村肉牛养殖场配套建设项目 | 新建900平方米肉牛养殖场配套设施 | 46 | 乔楼乡 | 郑楼村 | 46 | 46 |  |  |  | 畜牧发展中心 | 增加村集体经济收入3万元，辐射带动脱贫户、一般农户5户发展养殖，受益已脱贫户3人就业，户均增收2000元。 | 提高已脱贫户收入，促进其稳定脱贫 | 2022年5月1日至5月30日 | 2022年6月1日至5月10日 | 2022年7月1日至7月30日 | 2022年10月1日至12月30日
29 | 新建 | 产业发展 | 2022年水产养殖设项目 | 坑塘水产养殖50亩 | 1亩∕15000元 | 全县 | 全县 | 73.67 | 73.67 |  |  |  | 乡镇政府 乡村振兴局 | 利用各村废旧坑塘，投入莲藕及水产养殖，带动48已脱贫户发展养殖种植，户均增收1500元，增加村集体经济收入。 | 提高已脱贫户收入，促进其稳定脱贫 | 2022年5月1日至5月30日 | 2022年6月1日至5月10日 | 2022年7月1日至7月30日 | 2022年11月1日至12月30日
30 | 新建 | 产业发展 | 2022年孔集乡三里庄奶牛养殖项目 | 新建现代化牛棚4座，每座1650平方米 | 1平方米∕454元 | 孔集乡 | 三里庄 | 300 | 300 |  |  |  | 乡镇政府 | 增加村集体经济收入24万元，带动35户发展养殖，增加就业岗位10个，户均增收3000元 | 提高已脱贫户收入，促进其稳定脱贫 | 2022年5月1日至5月30日 | 2022年6月1日至5月10日 | 2022年7月1日至7月30日 | 2022年11月1日至12月30日
三、项目管理费 | [7 empty] | 340 | 285.07 | 20.05 | 18.61 | 16.27
1 | 新建 | 其它 | 2022年项目管理费费 | 中央衔接资金、省级衔接资金、市级资金按中、省、市衔接资金1%提取，用于项目前期审计、评审、招标、监理、验收、绩效管理等与项目管理相关的支出。 |  | 全县 | 全县 | 140 | 85.07 | 20.05 | 18.61 | 16.27 | 财政局 | [5 empty] | 2022年10月1日至11月30日
2 | 新建 | 产业发展 | 2022年三类户省外务工交通补助项目 | 省外务工的三类户交通补贴 | 1户∕500元 | 全县 | 全县 | 200 | 200 |  |  |  | 乡镇政府 乡村振兴局 | 增加有劳动能力的三类户务工积极性，补贴6000户脱贫群众。 | 提高脱贫户收入，促进其稳定脱贫 | 2022年5月1日至5月30日 | 2022年6月1日至6月10日 | 2022年7月1日至7月30日 | 2022年11月1日至12月30日
、