## 宁陵县2023年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库统计表
宁陵县2023年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划统计表
序号 | 项目名称 | 项目 类型 | 建设性质 | 实施地点 | 建设内容 | 投资概算 （万元） | 预期绩效目标 | 利益联结机制 | 实施期限 | 责任单位 | 备注
| 合计 |  |  |  |  | 27346.1
| 一、乡村建设行动 |  |  |  |  | 12220.0346
1 | 2023年逻岗镇铁林-黄庄道路建设项目 | 新建 | 基础 建设 | 铁林村、黄庄村 | 18厘米C30水泥混凝土+20厘米6%水泥稳定土，6750平方米，1.5公里 | 111 | 改善2768人(已脱贫人口91户187人）交通安全出行条件，解决群众出行难问题，群众满意度95%以上 | 完善基础设施建设，方便群众生活 | 2023年4月20日至5月20日 | 宁陵县交通运输局
2 | 2023年程楼乡河坡村道路建设项目 | 新建 | 基础 建设 | 河坡村 | 18厘米C30水泥混凝土+20厘米6%水泥稳定土，4500平方米，1.0公里 | 74 | 改善3184人(已脱贫人口143户271人）交通安全出行条件，解决群众出行难问题，群众满意度95%以上 | 完善基础设施建设，方便群众生活 | 2023年4月20日至5月20日 | 宁陵县交通运输局
3 | 2023年华堡镇邱新庄-大赵庄西道路建设项目 | 新建 | 基础 建设 | 邱新庄、大赵庄、刘古堂 | 18厘米C30水泥混凝土+20厘米6%水泥稳定土，2700平方米，0.6公里 | 45 | 改善1805人(已脱贫人口口65户135人）交通安全出行条件，解决群众出行难问题，群众满意度95%以上 | 完善基础设施建设，方便群众生活 | 2023年4月20日至5月20日 | 宁陵县交通运输局
4 | 2023年赵村乡双庙村-杨胡庄西道路建设项目 | 新建 | 基础 建设 | 双庙、杨胡庄 | 18厘米C30水泥混凝土+20厘米6%水泥稳定土，4950平方米，1.1公里 | 82 | 改善1849人(已脱贫人口49户148人）交通安全出行条件，解决群众出行难问题，群众满意度95%以上 | 完善基础设施建设，方便群众生活 | 2023年4月20日至5月20日 | 宁陵县交通运输局
5 | 2023年赵村项目睢庄-路庄北道路建设项目 | 新建 | 基础 建设 | 睢庄 | 18厘米C30水泥混凝土+20厘米6%水泥稳定土，4050平方米，0.9公里 | 67 | 改善1809人(已脱贫人口121户367人）交通安全出行条件，解决群众出行难问题，群众满意度95%以上 | 完善基础设施建设，方便群众生活 | 2023年4月20日至5月20日 | 宁陵县交通运输局
6 | 2023年城郊乡徐大庄道路建设项目 | 新建 | 基础 建设 | 徐大庄 | 18厘米C30水泥混凝土+20厘米6%水泥稳定土，1800平方米，0.4公里 | 30.5805 | 改善1272人(已脱贫人口69户156人）交通安全出行条件，解决群众出行难问题，群众满意度95%以上 | 完善基础设施建设，方便群众生活 | 2023年4月20日至5月20日 | 宁陵县交通运输局
7 | 2023年柳河镇刘庄村道路建设项目 | 新建 | 基础 建设 | 刘庄村 | 18厘米C30水泥混凝土+20厘米6%水泥稳定土，4500平方米，1.0公里 | 65 | 改善3088人(已脱贫人口65户205人）交通安全出行条件，解决群众出行难问题，群众满意度95%以上 | 完善基础设施建设，方便群众生活 | 2023年4月20日至5月20日 | 宁陵县交通运输局
8 | 2023年黄岗镇明集村道路建设项目 | 新建 | 基础 建设 | 明集村 | 18厘米C30水泥混凝土+20厘米6%水泥稳定土，4500平方米，1.0公里 | 65 | 改善1987人(已脱贫人口195户714人）交通安全出行条件，解决群众出行难问题，群众满意度95%以上 | 完善基础设施建设，方便群众生活 | 2023年4月20日至5月20日 | 宁陵县交通运输局
9 | 2023年程楼乡沟厢村道路建设项目 | 新建 | 基础 建设 | 沟厢村 | 18厘米C30水泥混凝土+20厘米6%水泥稳定土，4500平方米，1.0公里 | 65 | 改善7026人(已脱贫人口105户301人）交通安全出行条件，解决群众出行难问题，群众满意度95%以上 | 完善基础设施建设，方便群众生活 | 2023年4月20日至5月20日 | 宁陵县交通运输局
10 | 2023年柳河镇杨楼寨村道路建设项目 | 新建 | 基础 建设 | 杨楼寨 | 18厘米C30水泥混凝土+20厘米6%水泥稳定土，2250平方米，0.5公里 | 32.5 | 改善2265人(已脱贫人口47户181人）交通安全出行条件，解决群众出行难问题，群众满意度95%以上 | 完善基础设施建设，方便群众生活 | 2023年4月20日至5月20日 | 宁陵县交通运输局
11 | 2023年逻岗东街道路建设项目 | 新建 | 基础 建设 | 东街村 | 18厘米C30水泥混凝土+20厘米6%水泥稳定土，2250平方米，0.5公里 | 32.5 | 改善1203人(已脱贫人口51户100人）交通安全出行条件，解决群众出行难问题，群众满意度95%以上 | 完善基础设施建设，方便群众生活 | 2023年4月20日至5月20日 | 宁陵县交通运输局
12 | 2023年孔集乡孔小楼村桥梁建设项目 | 改建 | 基础 建设 | 孔小楼 | 小桥1座。桥宽6.5米，孔数2孔，孔径8米，桥长20米。基础工程、下部结构、上部结构、附属工程。 | 59 | 改善2233人(已脱贫人口28户84人）交通安全出行条件，解决群众出行难问题，群众满意度95%以上 | 完善基础设施建设，方便群众生活 | 2023年4月20日至5月20日 | 宁陵县交通运输局
13 | 2023年乔楼乡卢庄村桥梁建设项目 | 改建 | 基础 建设 | 卢庄 | 小桥1座。桥宽6.5米，孔数2孔，孔径10米，桥长25米。基础工程、下部结构、上部结构、附属工程。 | 73 | 改善2481人(已脱贫人口123户288人）交通安全出行条件，解决群众出行难问题，群众满意度95%以上 | 完善基础设施建设，方便群众生活 | 2023年4月20日至5月20日 | 宁陵县交通运输局
14 | 2023年孔集乡八卜村桥梁建设项目 | 改建 | 基础 建设 | 八卜 | 小桥1座。桥宽6.5米，孔数2孔，孔径13米，桥长31米。基础工程、下部结构、上部结构、附属工程。 | 92 | 改善1660人(已脱贫人口63户136人）交通安全出行条件，解决群众出行难问题，群众满意度95%以上 | 完善基础设施建设，方便群众生活 | 2023年4月20日至5月20日 | 宁陵县交通运输局
15 | 2023年柳河镇桃园关村桥梁项目 | 改建 | 基础 建设 | 桃园关 | 小桥1座。桥宽6.5米，孔数2孔，孔径13米，桥长31米。基础工程、下部结构、上部结构、附属工程。 | 92 | 改善2612人(已脱贫人口94户269人）交通安全出行条件，解决群众出行难问题，群众满意度95%以上 | 完善基础设施建设，方便群众生活 | 2023年4月20日至5月20日 | 宁陵县交通运输局
16 | 2023年赵村乡胡尧村桥梁建设项目 | 改建 | 基础 建设 | 胡尧 | 小桥1座。桥宽6.5米，孔数3孔，孔径10米，桥长35米。基础工程、下部结构、上部结构、附属工程。 | 103 | 改善2664人(已脱贫人口67户226人）交通安全出行条件，解决群众出行难问题，群众满意度95%以上 | 完善基础设施建设，方便群众生活 | 2023年4月20日至5月20日 | 宁陵县交通运输局
17 | 2023年逻岗镇马尔村桥梁建设项目 | 改建 | 基础 建设 | 马尔村 | 小桥1座。桥宽6.5米，孔数3孔，孔径10米，桥长35米。基础工程、下部结构、上部结构、附属工程。 | 103 | 改善2997人(已脱贫人口85户158人）交通安全出行条件，解决群众出行难问题，群众满意度95%以上 | 完善基础设施建设，方便群众生活 | 2023年4月20日至5月20日 | 宁陵县交通运输局
18 | 2023年孔集乡岳柴村桥梁建设项目 | 改建 | 基础 建设 | 岳柴村 | 小桥1座。桥宽6.5米，孔数2孔，孔径10米，桥长25米。基础工程、下部结构、上部结构、附属工程。 | 73 | 改善1229人(已脱贫人口35户98人）交通安全出行条件，解决群众出行难问题，群众满意度95%以上 | 完善基础设施建设，方便群众生活 | 2023年4月20日至5月20日 | 宁陵县交通运输局
19 | 2023年程楼乡祁营村桥梁建设项目 | 改建 | 基础 建设 | 祁营村 | 中桥1座。桥宽6.5米，孔数4孔，孔径13米，桥长57米。基础工程、下部结构、上部结构、附属工程。 | 168 | 改善1729人(已脱贫人口69户153人）交通安全出行条件，解决群众出行难问题，群众满意度95%以上 | 完善基础设施建设，方便群众生活 | 2023年4月20日至5月20日 | 宁陵县交通运输局
20 | 2023年乔楼乡曹集村桥梁建设项目 | 改建 | 基础 建设 | 曹集村 | 小桥1座。桥宽6.5米，孔数1孔，孔径13米，桥长18米。基础工程、下部结构、上部结构、附属工程。 | 53 | 改善1979人(已脱贫人口120户281人）交通安全出行条件，解决群众出行难问题，群众满意度95%以上 | 完善基础设施建设，方便群众生活 | 2023年4月20日至5月20日 | 宁陵县交通运输局
21 | 2023年乔楼乡张桥村桥梁建设项目 | 改建 | 基础 建设 | 张桥村 | 小桥1座。桥宽6.5米，孔数2孔，孔径10米，桥长25米。基础工程、下部结构、上部结构、附属工程。 | 73 | 改善1470人(已脱贫人口124户346人）交通安全出行条件，解决群众出行难问题，群众满意度95%以上 | 完善基础设施建设，方便群众生活 | 2023年4月20日至5月20日 | 宁陵县交通运输局
22 | 2023年赵村乡苗楼村桥梁建设项目 | 改建 | 基础 建设 | 苗楼村 | 小桥1座。桥宽6.5米，孔数2孔，孔径8米，桥长21米。基础工程、下部结构、上部结构、附属工程。 | 62 | 改善2199人(已脱贫人口59户136人）交通安全出行条件，解决群众出行难问题，群众满意度95%以上 | 完善基础设施建设，方便群众生活 | 2023年4月20日至5月20日 | 宁陵县交通运输局
23 | 2023年柳河镇李仓庄村桥梁建设项目 | 改建 | 基础 建设 | 李仓庄 | 小桥1座。桥宽6.5米，孔数2孔，孔径10米，桥长26米。基础工程、下部结构、上部结构、附属工程。 | 76 | 改善2386人(已脱贫人口48户226人）交通安全出行条件，解决群众出行难问题，群众满意度95%以上 | 完善基础设施建设，方便群众生活 | 2023年4月20日至5月20日 | 宁陵县交通运输局
24 | 2023年柳河镇五堡村桥梁建设项目 | 改建 | 基础 建设 | 五堡 | 小桥1座。桥宽6.5米，孔数2孔，孔径13米，桥长31米。基础工程、下部结构、上部结构、附属工程。 | 92 | 改善1036人(已脱贫人口25户53人）交通安全出行条件，解决群众出行难问题，群众满意度95%以上 | 完善基础设施建设，方便群众生活 | 2023年4月20日至5月20日 | 宁陵县交通运输局
25 | 2023年柳河镇张堂村桥梁建设项目 | 改建 | 基础 建设 | 张堂村 | 小桥1座。桥宽6.5米，孔数1孔，孔径16米，桥长22米。基础工程、下部结构、上部结构、附属工程。 | 65 | 改善2805人(已脱贫人口59户147人）交通安全出行条件，解决群众出行难问题，群众满意度95%以上 | 完善基础设施建设，方便群众生活 | 2023年4月20日至5月20日 | 宁陵县交通运输局
26 | 2023年柳河镇张庄村桥梁建设项目 | 改建 | 基础 建设 | 张庄村 | 小桥1座。桥宽6.5米，孔数1孔，孔径8米，桥长12米。基础工程、下部结构、上部结构、附属工程。 | 38 | 改善3088人(已脱贫人口65户205人）交通安全出行条件，解决群众出行难问题，群众满意度95%以上 | 完善基础设施建设，方便群众生活 | 2023年4月20日至5月20日 | 宁陵县交通运输局
27 | 2023年柳河镇杨楼村桥梁建设项目 | 改建 | 基础 建设 | 柳河镇杨楼村 | 小桥1座。桥宽6.5米，孔数1孔，孔径8米，桥长13米。基础工程、下部结构、上部结构、附属工程。 | 38 | 改善3422人(已脱贫人口80户189人）交通安全出行条件，解决群众出行难问题，群众满意度95%以上 | 完善基础设施建设，方便群众生活 | 2023年4月20日至5月20日 | 宁陵县交通运输局
28 | 2023年柳河镇赵小庄村桥梁建设项目 | 改建 | 基础 建设 | 赵小庄村 | 小桥1座。桥宽6.5米，孔数1孔，孔径13米，桥长18米。基础工程、下部结构、上部结构、附属工程。 | 55 | 改善1345人(已脱贫人口31户120人）交通安全出行条件，解决群众出行难问题，群众满意度95%以上 | 完善基础设施建设，方便群众生活 | 2023年4月20日至5月20日 | 宁陵县交通运输局
29 | 2023年孔集乡张灿光村桥梁建设项目 | 改建 | 基础 建设 | 张灿光村 | 小桥1座。桥宽6.5米，孔数3孔，孔径10米，桥长35米。基础工程、下部结构、上部结构、附属工程。 | 104 | 改善1037人(已脱贫人口20户54人）交通安全出行条件，解决群众出行难问题，群众满意度95%以上 | 完善基础设施建设，方便群众生活 | 2023年4月20日至5月20日 | 宁陵县交通运输局
30 | 2023年孔集乡韩小楼村桥梁建设项目 | 改建 | 基础 建设 | 韩小楼村 | 小桥1座。桥宽6.5米，孔数1孔，孔径13米，桥长18米。基础工程、下部结构、上部结构、附属工程。 | 55 | 改善1506人(已脱贫人口152户565人）交通安全出行条件，解决群众出行难问题，群众满意度95%以上 | 完善基础设施建设，方便群众生活 | 2023年4月20日至5月20日 | 宁陵县交通运输局
31 | 2023年柳河镇桃园关东桥梁建设项目 | 改建 | 基础 建设 | 桃园关 | 小桥1座。桥宽8.5米，孔数1孔，孔径5米，桥长11米。基础工程、下部结构、上部结构、附属工程。 | 42 | 改善2612人(已脱贫人口94户269人）交通安全出行条件，解决群众出行难问题，群众满意度95%以上 | 完善基础设施建设，方便群众生活 | 2023年4月20日至5月20日 | 宁陵县交通运输局
32 | 2023年柳河镇堤湾西桥梁建设项目 | 改建 | 基础 建设 | 堤湾村 | 小桥1座。桥宽6.5米，孔数3孔，孔径8米，桥长28米。基础工程、下部结构、上部结构、附属工程。 | 83 | 改善2420人(已脱贫人口65户163人）交通安全出行条件，解决群众出行难问题，群众满意度95%以上 | 完善基础设施建设，方便群众生活 | 2023年4月20日至5月20日 | 宁陵县交通运输局
33 | 2023年阳驿乡苗岗东南桥梁建设项目 | 改建 | 基础 建设 | 苗岗村 | 中桥1座。桥宽6.5米，孔数3孔，孔径13米，桥长44米。基础工程、下部结构、上部结构、附属工程。 | 131 | 改善2036人(已脱贫人口56户119人）交通安全出行条件，解决群众出行难问题，群众满意度95%以上 | 完善基础设施建设，方便群众生活 | 2023年4月20日至5月20日 | 宁陵县交通运输局
34 | 2023年华堡镇符楼西桥梁建设项目 | 改建 | 基础 建设 | 符楼村 | 小桥1座。桥宽6.5米，孔数1孔，孔径13米，桥长18米。基础工程、下部结构、上部结构、附属工程。 | 55 | 改善2142人(已脱贫人口93户239人）交通安全出行条件，解决群众出行难问题，群众满意度95%以上 | 完善基础设施建设，方便群众生活 | 2023年4月20日至5月20日 | 宁陵县交通运输局
35 | 2023年孔集乡王庄村桥梁建设项目 | 改建 | 基础 建设 | 王庄村 | 小桥1座。桥宽6.5米，孔数1孔，孔径8米，桥长12米。基础工程、下部结构、上部结构、附属工程。 | 35 | 改善2233人(已脱贫人口28户84人）交通安全出行条件，解决群众出行难问题，群众满意度95%以上 | 完善基础设施建设，方便群众生活 | 2023年4月20日至5月20日 | 宁陵县交通运输局
36 | 2023年逻岗镇马尔西北桥梁建设项目 | 改建 | 基础 建设 | 马尔村 | 小桥1座。桥宽6.5米，孔数3孔，孔径10米，桥长35米。基础工程、下部结构、上部结构、附属工程。 | 104 | 改善2997人(已脱贫人口85户158人）交通安全出行条件，解决群众出行难问题，群众满意度95%以上 | 完善基础设施建设，方便群众生活 | 2023年4月20日至5月20日 | 宁陵县交通运输局
37 | 2023年刘楼乡滕营东桥梁建设项目 | 改建 | 基础 建设 | 腾营村 | 小桥1座。桥宽6.5米，孔数2孔，孔径10米，桥长25米。基础工程、下部结构、上部结构、附属工程。 | 74 | 改善1351人(已脱贫人口120户366人）交通安全出行条件，解决群众出行难问题，群众满意度95%以上 | 完善基础设施建设，方便群众生活 | 2023年4月20日至5月20日 | 宁陵县交通运输局
38 | 2023年柳河镇解庄北桥梁建设项目 | 改建 | 基础 建设 | 解庄村 | 小桥1座。桥宽6.5米，孔数3孔，孔径8米，桥长28米。基础工程、下部结构、上部结构、附属工程。 | 83 | 改善2145人(已脱贫人口77户235人）交通安全出行条件，解决群众出行难问题，群众满意度95%以上 | 完善基础设施建设，方便群众生活 | 2023年4月20日至5月20日 | 宁陵县交通运输局
39 | 2023年石桥镇袁庄村桥梁建设项目 | 改建 | 基础 建设 | 袁庄村 | 小桥1座。桥宽6.5米，孔数1孔，孔径8米，桥长12米。基础工程、下部结构、上部结构、附属工程。 | 35 | 改善1524人(已脱贫人口20户76人）交通安全出行条件，解决群众出行难问题，群众满意度95%以上 | 完善基础设施建设，方便群众生活 | 2023年4月20日至5月20日 | 宁陵县交通运输局
40 | 2023年逻岗镇铁林东桥建设项目 | 改建 | 基础 建设 | 铁林村 | 小桥1座。桥宽6.5米，孔数1孔，孔径13米，桥长18米。基础工程、下部结构、上部结构、附属工程。 | 55 | 改善2768人(已脱贫人口91户187人）交通安全出行条件，解决群众出行难问题，群众满意度95%以上 | 完善基础设施建设，方便群众生活 | 2023年4月20日至5月20日 | 宁陵县交通运输局
41 | 2023年华堡镇唐庄村东北桥建设项目 | 改建 | 基础 建设 | 唐庄村 | 小桥1座。桥宽6.5米，孔数1孔，孔径13米，桥长18米。基础工程、下部结构、上部结构、附属工程。 | 55 | 改善1054人(已脱贫人口45户102人）交通安全出行条件，解决群众出行难问题，群众满意度95%以上 | 完善基础设施建设，方便群众生活 | 2023年4月20日至5月20日 | 宁陵县交通运输局
42 | 2023年赵村乡焦庄村桥梁建设项目 | 改建 | 基础 建设 | 焦庄村 | 小桥1座。桥宽6.5米，孔数1孔，孔径13米，桥长18米。基础工程、下部结构、上部结构、附属工程。 | 55 | 改善1618人(已脱贫人口67户148人）交通安全出行条件，解决群众出行难问题，群众满意度95%以上 | 完善基础设施建设，方便群众生活 | 2023年4月20日至5月20日 | 宁陵县交通运输局
43 | 2023年柳河镇赵尔庄村桥梁建设项目 | 改建 | 基础 建设 | 赵尔庄村 | 小桥1座。桥宽6.5米，孔数1孔，孔径13米，桥长18米。基础工程、下部结构、上部结构、附属工程。 | 55 | 改善2184人(已脱贫人口35户111人）交通安全出行条件，解决群众出行难问题，群众满意度95%以上 | 完善基础设施建设，方便群众生活 | 2023年4月20日至5月20日 | 宁陵县交通运输局
44 | 2023年黄岗镇刘新庄村桥梁建设项目 | 改建 | 基础 建设 | 刘新庄村 | 小桥1座。桥宽6.5米，孔数2孔，孔径8米，桥长21米。基础工程、下部结构、上部结构、附属工程。 | 62 | 改善890人(已脱贫人口20户68人）交通安全出行条件，解决群众出行难问题，群众满意度95%以上 | 完善基础设施建设，方便群众生活 | 2023年4月20日至5月20日 | 宁陵县交通运输局
45 | 2023年刘楼乡谢集至冀河道路建设项目 | 改建 | 基础 建设 | 谢集、冀河村 | 18厘米C30水泥混凝土+20厘米6%水泥稳定土，2.5公里 | 220 | 改善6975人（已脱贫人口381户1276人）交通安全出行条件，解决群众出行难问题，群众满意度95%以上 | 完善基础设施建设，方便群众生活 | 2023年4月20日至5月20日 | 宁陵县交通运输局
46 | 2022年程楼乡徐楼村、柳河镇邵集村道路建设项目 | 新建 | 基础 建设 | 县域内 | 18厘米C30水泥混凝土+20厘米6%水泥稳定土，12313平方米，3公里 | 184.7 | 改善8304人（已脱贫人口259户687人）交通安全出行条件，解决群众出行难问题，群众满意度90%以上 | 完善基础设施建设，方便群众生活 | 2023年4月20日至5月20日 | 宁陵县交通运输局
47 | 2023年赵村乡黄楼村、逻岗镇张玉虎村道路建设项目 | 新建 | 基础 建设 | 县域内 | 18厘米C30水泥混凝土+20厘米6%水泥稳定土，10753平方米，2.6公里 | 161.3 | 改善8542人（已脱贫人口320户726人）交通安全出行条件，解决群众出行难问题，群众满意度90%以上 | 完善基础设施建设，方便群众生活 | 2023年4月20日至5月20日 | 宁陵县交通运输局
48 | 2023年乔楼乡李佰引村、林堂村、翟庄村道路建设项目 | 新建 | 基础 建设 | 李佰引村、林堂村、翟庄村 | 18厘米C30水泥混凝土+20厘米6%水泥稳定土，14000平方米，4公里 | 208.7 | 改善4260人群众交通安全出行条件群众满意度98%以上 | 完善基础设施建设，方便群众生活 | 2022年5月8日至5月20日 | 乡镇政府 乡村振兴局
49 | 2023年乔楼乡郑楼村道路建设项目 | 新建 | 基础 建设 | 郑楼 | 18厘米C30水泥混凝土+20厘米6%水泥稳定土，1500平方米，0.5公里 | 22.35 | 改善1235人群众交通安全出行条件群众满意度98%以上 | 完善基础设施建设，方便群众生活 | 2022年5月8日至5月20日 | 乡镇政府 乡村振兴局
50 | 2023年乔楼乡张庄村道路建设项目 | 新建 | 基础 建设 | 张庄村 | 18厘米C30水泥混凝土+20厘米6%水泥稳定土，1800平方米，0.6公里 | 26.82 | 改善1245人群众交通安全出行条件群众满意度98%以上 | 完善基础设施建设，方便群众生活 | 2022年5月8日至5月20日 | 乡镇政府 乡村振兴局
51 | 2023年乔楼乡孟老家至赵村乡黄楼村道路建设项目 | 新建 | 基础 建设 | 孟老家村 | 18厘米C30水泥混凝土+20厘米6%水泥稳定土，4000平方米，1公里 | 59.6 | 改善1221人群众交通安全出行条件群众满意度98%以上 | 完善基础设施建设，方便群众生活 | 2022年5月8日至5月20日 | 乡镇政府 乡村振兴局
52 | 2023年乔楼乡黄楼村道路建设项目 | 新建 | 基础 建设 | 黄楼村 | 18厘米C30水泥混凝土+20厘米6%水泥稳定土，4000平方米，1公里 | 59.6 | 改善1527人群众交通安全出行条件群众满意度98%以上 | 完善基础设施建设，方便群众生活 | 2022年5月8日至5月20日 | 乡镇政府 乡村振兴局
53 | 2023年华堡镇唐庄村道路建设项目 | 新建 | 基础 建设 | 唐庄村 | 18厘米C30水泥混凝土+20厘米6%水泥稳定土，4000平方米，1公里 | 59.6 | 改善2452人群众交通安全出行条件群众满意度98%以上 | 完善基础设施建设，方便群众生活 | 2022年5月8日至5月20日 | 乡镇政府 乡村振兴局
54 | 2023年赵村乡周式碑道路建设项目 | 新建 | 基础 建设 | 周式碑村 | 18厘米C30水泥混凝土+20厘米6%水泥稳定土，3500平方米，1公里 | 52.15 | 改善3856人群众交通安全出行条件群众满意度98%以上 | 完善基础设施建设，方便群众生活 | 2023年5月8日至5月20日 | 乡镇政府 乡村振兴局
55 | 2023年赵村乡翟楼村道路建设项目 | 新建 | 基础 建设 | 翟楼村 | 18厘米C30水泥混凝土+20厘米6%水泥稳定土，6000平方米，1.5公里 | 89.4 | 改善3541人群众交通安全出行条件群众满意度98%以上 | 完善基础设施建设，方便群众生活 | 2023年4月20日至5月20日 | 乡镇政府 乡村振兴局
56 | 2023年赵村乡张操村道路建设项目 | 新建 | 基础 建设 | 张操村 | 18厘米C30水泥混凝土+20厘米6%水泥稳定土，3500平方米，1公里 | 52.15 | 改善1984人群众交通安全出行条件群众满意度98%以上 | 完善基础设施建设，方便群众生活 | 2023年4月20日至5月20日 | 乡镇政府 乡村振兴局
57 | 2023年赵村乡黄庄村委菜吴庄村道路建设项目 | 新建 | 基础 建设 | 菜吴庄村 | 18厘米C30水泥混凝土+20厘米6%水泥稳定土，6000平方米，1.5公里 | 89.4 | 改善2574人群众交通安全出行条件群众满意度98%以上 | 完善基础设施建设，方便群众生活 | 2023年4月20日至5月20日 | 乡镇政府 乡村振兴局
58 | 2023年阳驿乡西村、张楼村道路建设项目 | 新建 | 基础 建设 | 西村、张楼 | 18厘米C30水泥混凝土+20厘米6%水泥稳定土，6000平方米，1.5公里 | 89.4 | 改善5874人群众交通安全出行条件群众满意度98%以上 | 完善基础设施建设，方便群众生活 | 2023年4月20日至5月20日 | 乡镇政府 乡村振兴局
59 | 2023年阳驿乡汤林王、袁庄、葛堂村道路建设项目 | 新建 | 基础 建设 | 汤林王村 | 18厘米C30水泥混凝土+20厘米6%水泥稳定土，6000平方米，1.5公里 | 89.4 | 改善4978群众交通安全出行条件群众满意度98%以上 | 完善基础设施建设，方便群众生活 | 2023年4月20日至5月20日 | 乡镇政府 乡村振兴局
60 | 2023年阳驿乡郭店村道路建设项目 | 新建 | 基础 建设 | 郭店村 | 18厘米C30水泥混凝土+20厘米6%水泥稳定土，7000平方米，1.75公里 | 104.3 | 改善2978群众交通安全出行条件群众满意度98%以上 | 完善基础设施建设，方便群众生活 | 2023年4月20日至5月20日 | 乡镇政府 乡村振兴局
61 | 2023年阳驿乡黄庄村、袁庄村道路建设项目 | 新建 | 基础 建设 | 黄庄村、袁庄村 | 18厘米C30水泥混凝土+20厘米6%水泥稳定土，7000平方米，1.75公里 | 104.3 | 改善4845群众交通安全出行条件群众满意度98%以上 | 完善基础设施建设，方便群众生活 | 2023年4月20日至5月20日 | 乡镇政府 乡村振兴局
62 | 2023年阳驿乡徐楼村道路建设项目 | 新建 | 基础 建设 | 徐楼村 | 18厘米C30水泥混凝土+20厘米6%水泥稳定土，4000平方米，1公里 | 59.6 | 改善1845群众交通安全出行条件群众满意度98%以上 | 完善基础设施建设，方便群众生活 | 2023年4月20日至5月20日 | 乡镇政府 乡村振兴局
63 | 2023年阳驿乡东村道路建设项目 | 新建 | 基础 建设 | 东村 | 18厘米C30水泥混凝土+20厘米6%水泥稳定土，3000平方米，1公里 | 44.7 | 改善1845群众交通安全出行条件群众满意度98%以上 | 完善基础设施建设，方便群众生活 | 2023年4月20日至5月20日 | 乡镇政府 乡村振兴局
64 | 2023年孔集乡蒋堂村内道路建设项目 | 新建 | 基础 建设 | 蒋堂村 | 18厘米C30水泥混凝土+20厘米6%水泥稳定土，4000平方米，1公里 | 59.6 | 改善2587人群众交通安全出行条件群众满意度98%以上 | 完善基础设施建设，方便群众生活 | 2023年4月20日至5月20日 | 乡镇政府 乡村振兴局
65 | 2023年孔集乡史老家村道路建设项目 | 新建 | 基础 建设 | 史老家村 | 18厘米C30水泥混凝土+20厘米6%水泥稳定土，4000平方米，1公里 | 59.6 | 改善1384人群众交通安全出行条件群众满意度99%以上 | 完善基础设施建设，方便群众生活 | 2023年4月20日至5月20日 | 乡镇政府 乡村振兴局
66 | 2023年孔集乡申宋吴村道路建设项目 | 新建 | 基础 建设 | 申宋吴村 | 18厘米C30水泥混凝土+20厘米6%水泥稳定土，4000平方米，1公里 | 59.6 | 改善1384人群众交通安全出行条件群众满意度99%以上 | 完善基础设施建设，方便群众生活 | 2023年4月20日至5月20日 | 乡镇政府 乡村振兴局
67 | 2023年张弓镇杨庄村道路建设建设项目 | 新建 | 基础 建设 | 杨庄村 | 18厘米C30水泥混凝土+20厘米6%水泥稳定土，3000平方米，0.7公里 | 44.7 | 改善2514人群众交通安全出行条件群众满意度98%以上 | 完善基础设施建设，方便群众生活 | 2023年4月20日至5月20日 | 乡镇政府 乡村振兴局
68 | 2023年张弓镇东村、西村道路建设项目 | 新建 | 基础 建设 | 东村、西村 | 18厘米C30水泥混凝土+20厘米6%水泥稳定土，6000平方米，1.5公里 | 89.4 | 改善3536人群众交通安全出行条件群众满意度98%以上 | 完善基础设施建设，方便群众生活 | 2023年4月20日至5月20日 | 乡镇政府 乡村振兴局
69 | 2023年石桥镇周楼村道路建设项目 | 新建 | 基础 建设 | 周楼村 | 18厘米C30水泥混凝土+20厘米6%水泥稳定土，4800平方米，1.2公里 | 71.5 | 改善3845人群众交通安全出行条件群众满意度98%以上 | 完善基础设施建设，方便群众生活 | 2023年4月20日至5月20日 | 乡镇政府 乡村振兴局
70 | 2023年石桥镇赵庄村道路建设项目 | 新建 | 基础 建设 | 赵庄村 | 18厘米C30水泥混凝土+20厘米6%水泥稳定土，4000平方米，1公里 | 59.6 | 改善2452人群众交通安全出行条件群众满意度98%以上 | 完善基础设施建设，方便群众生活 | 2023年4月20日至5月20日 | 乡镇政府 乡村振兴局
71 | 2023年石桥镇焦古村殷老家自然村道路建设项目 | 新建 | 基础 建设 | 焦古村 | 18厘米C30水泥混凝土+20厘米6%水泥稳定土，4000平方米，1公里 | 59.6 | 改善1854人群众交通安全出行条件群众满意度98%以上 | 完善基础设施建设，方便群众生活 | 2023年4月20日至5月20日 | 乡镇政府 乡村振兴局
72 | 2023年程楼乡苗堂至丁堌堆村道路建设项目 | 新建 | 基础 建设 | 丁堌堆村 | 18厘米C30水泥混凝土+20厘米6%水泥稳定土，5000平方米，1公里 | 74.5 | 改善2452人群众交通安全出行条件群众满意度98%以上 | 完善基础设施建设，方便群众生活 | 2023年4月20日至5月20日 | 乡镇政府 乡村振兴局
73 | 2023年程楼乡郭楼村道路建设项目 | 新建 | 基础 建设 | 郭楼村 | 18厘米C30水泥混凝土+20厘米6%水泥稳定土，4600平方米，1公里 | 68.54 | 改善2452人群众交通安全出行条件群众满意度100%以上 | 完善基础设施建设，方便群众生活 | 2023年4月20日至5月20日 | 乡镇政府 乡村振兴局
74 | 2023年程楼乡王小楼村道路建设项目 | 新建 | 基础 建设 | 王小楼村 | 18厘米C30水泥混凝土+20厘米6%水泥稳定土，4000平方米，1公里 | 59.6 | 改善1584人群众交通安全出行条件群众满意度100%以上 | 完善基础设施建设，方便群众生活 | 2023年4月20日至5月20日 | 乡镇政府 乡村振兴局
75 | 2023年逻岗镇铁林村、双庙村道路建设项目 | 新建 | 基础 建设 | 铁林、双庙 | 18厘米C30水泥混凝土+20厘米6%水泥稳定土，6000平方米，1.5公里 | 89.4 | 改善4514人群众交通安全出行条件群众满意度98%以上 | 完善基础设施建设，方便群众生活 | 2023年4月20日至5月20日 | 乡镇政府 乡村振兴局
76 | 2023年逻岗镇黄尧村道路建设项目 | 新建 | 基础 建设 | 黄尧村 | 18厘米C30水泥混凝土+20厘米6%水泥稳定土，8000平方米，1.5公里 | 119.2 | 改善4514人群众交通安全出行条件群众满意度98%以上 | 完善基础设施建设，方便群众生活 | 2023年4月20日至5月20日 | 乡镇政府 乡村振兴局
77 | 2023年逻岗镇西村村道路建设项目 | 新建 | 基础 建设 | 西村 | 18厘米C30水泥混凝土+20厘米6%水泥稳定土，4000平方米，1公里 | 59.6 | 改善4312人群众交通安全出行条件群众满意度98%以上 | 完善基础设施建设，方便群众生活 | 2023年4月20日至5月20日 | 乡镇政府 乡村振兴局
78 | 2023年城郊乡王仪宾村道路建设项目 | 新建 | 基础 建设 | 王仪宾 | 18厘米C30水泥混凝土+20厘米6%水泥稳定土，6000平方米，1.5公里 | 89.4 | 改善4514人群众交通安全出行条件群众满意度98%以上 | 完善基础设施建设，方便群众生活 | 2023年4月20日至5月20日 | 乡镇政府 乡村振兴局
79 | 2023年城郊乡乔九庄村道路建设项目 | 新建 | 基础 建设 | 乔九庄 | 18厘米C30水泥混凝土+20厘米6%水泥稳定土，3200平方米，0.8公里 | 47.68 | 改善3312人群众交通安全出行条件群众满意度98%以上 | 完善基础设施建设，方便群众生活 | 2023年4月20日至5月20日 | 乡镇政府 乡村振兴局
80 | 2023年刘楼乡周庄村、王庄村道路建设项目 | 新建 | 基础 建设 | 周庄村、王庄村 | 18厘米C30水泥混凝土+20厘米6%水泥稳定土，8000平方米，2公里 | 119.2 | 改善2452人群众交通安全出行条件群众满意度98%以上 | 完善基础设施建设，方便群众生活 | 2023年4月20日至5月20日 | 乡镇政府 乡村振兴局
81 | 2023年柳河镇成楼村道路建设项目 | 新建 | 基础 建设 | 成楼村 | 18厘米C30水泥混凝土+20厘米6%水泥稳定土，4000平方米，1公里 | 59.6 | 改善2452人群众交通安全出行条件群众满意度98%以上 | 完善基础设施建设，方便群众生活 | 2023年4月20日至5月20日 | 乡镇政府 乡村振兴局
82 | 2023年华堡镇朱楼村道路建设项目 | 新建 | 基础 建设 | 朱楼村 | 18厘米C30水泥混凝土+20厘米6%水泥稳定土，3000平方米，0.75公里 | 44.7 | 改善2879人群众交通安全出行条件群众满意度98%以上 | 完善基础设施建设，方便群众生活 | 2023年5月8日至5月20日 | 乡镇政府 乡村振兴局
83 | 2023年华堡镇张路口村道路建设项目 | 新建 | 基础 建设 | 张路口村 | 18厘米C30水泥混凝土+20厘米6%水泥稳定土，7500平方米，1.87公里 | 111.7 | 改善2879人群众交通安全出行条件群众满意度98%以上 | 完善基础设施建设，方便群众生活 | 2023年4月20日至5月20日 | 乡镇政府 乡村振兴局
84 | 2023年华堡镇赵石庄、十百户村道路建设项目 | 新建 | 基础 建设 | 赵石庄村、十百户 | 18厘米C30水泥混凝土+20厘米6%水泥稳定土，3640平方米，0.9公里 | 54.8 | 改善2879人群众交通安全出行条件群众满意度98%以上 | 完善基础设施建设，方便群众生活 | 2023年4月20日至5月20日 | 乡镇政府 乡村振兴局
85 | 2023年黄岗镇小张庄至己吾城村道路建设项目 | 新建 | 基础 建设 | 小张庄、己吾城村 | 18厘米C30水泥混凝土+20厘米6%水泥稳定土，4000平方米，1公里 | 59.6 | 改善2345人群众交通安全出行条件群众满意度98%以上 | 完善基础设施建设，方便群众生活 | 2023年4月20日至5月20日 | 乡镇政府 乡村振兴局
86 | 2023年黄岗镇魏营村道路建设项目 | 新建 | 基础 建设 | 魏营村 | 18厘米C30水泥混凝土+20厘米6%水泥稳定土，4000平方米，1公里 | 59.6 | 改善2875人群众交通安全出行条件群众满意度98%以上 | 完善基础设施建设，方便群众生活 | 2023年4月20日至5月20日 | 乡镇政府 乡村振兴局
87 | 2023年黄岗镇明集村道路建设项目 | 新建 | 基础 建设 | 明集村 | 18厘米C30水泥混凝土+20厘米6%水泥稳定土，5920平方米,1.52公里。 | 88.21 | 合理把握规划实施节奏，充分尊重农民的意愿，通村合村并居项目，盘活农村闲置宅基地，让农民的居住条件、生活质量有一个质的提高、利用合村并居、合村并镇这些方法来推动农村的发展，满意度98%以上 | 完善基础设施建设，方便群众生活 | 2023年4月20日至5月20日 | 乡镇政府 乡村振兴局
88 | 2023年孔集乡尤庄 村村道路建设项目 | 新建 | 基础 建设 | 尤庄村 | 18厘米C30水泥混凝土+20厘米6%水泥稳定土,3000平方米，0.7公里 | 44.7 | 改善2879人群众交通安全出行条件群众满意度98%以上 | 完善基础设施建设，方便群众生活 | 2023年4月20日至5月20日 | 乡镇政府 乡村振兴局
89 | 2023年张弓镇芦堂村道路建设项目 | 新建 | 基础 建设 | 芦堂村 | 18厘米C30水泥混凝土+20厘米6%水泥稳定土，6000平方米，1公里 | 59.6 | 改善2879人群众交通安全出行条件群众满意度98%以上 | 完善基础设施建设，方便群众生活 | 2023年4月20日至5月20日 | 乡镇政府 乡村振兴局
90 | 2023年柳河镇二卜、吕河村委赵庄自然村道路建设项目 | 新建 | 基础 建设 | 二卜村、吕河村 | 18厘米C30水泥混凝土+20厘米6%水泥稳定土，3000平方米，0.7公里 | 44.7 | 改善2345人群众交通安全出行条件群众满意度98%以上 | 完善基础设施建设，方便群众生活 | 2023年4月20日至5月20日 | 乡镇政府 乡村振兴局
91 | 2023年程楼乡沟厢西村道路建设项目 | 新建 | 基础 建设 | 沟厢西村 | 18厘米C30水泥混凝土+20厘米6%水泥稳定土，4000平方米，1公里 | 59.6 | 改善2875人群众交通安全出行条件群众满意度98%以上 | 完善基础设施建设，方便群众生活 | 2023年4月20日至5月20日 | 乡镇政府 乡村振兴局
92 | 2023年黄岗镇富堂、罗楼等村以工代赈道路建设项目 | 新建 | 基础 建设 | 富堂、罗楼村 | 18厘米C30水泥混凝土+15厘米6%水泥稳定土，6.6公里 | 398 | 改善4745人群众交通安全出行条件群众满意度98%以上 | 完善基础设施建设，方便群众生活 | 2023年4月20日至5月20日 | 宁陵县发改委
93 | 张弓镇何楼村、乔楼乡秦庙村道路建项目 | 新建 | 基础 建设 | 何楼村、秦庙村 | 15厘米C30水泥混凝土+15厘米6%水泥稳定土，11200平方米，2.8公里 | 158.8741 | 改善31245人群众交通安全出行条件群众满意度98%以上 | 完善基础设施建设，方便群众生活 | 2023年4月20日至5月20日 | 宁陵县发改委
94 | 2023年乔楼乡白庄等村道路建设项目 | 新建 | 基础 建设 | 白庄村、王老家、张节 | 15厘米C30水泥混凝土+15厘米6%水泥稳定土，22800平方米，5.7公里 | 260.4 | 改善8561人群众交通安全出行条件群众满意度98%以上 | 完善基础设施建设，方便群众生活 | 2023年5月10日至5月20日 | 民族宗教局
95 | 2023年国有林场基地建设项目 | 新建 | 基础 建设 | 逻岗镇国有林场 | 林场良种基地建设、木材战略储备、新修道路5000平方米，森林防火设施、森林培育、实验室、种子储藏室、仪器设备室等 | 396 | 基础设施得到完善、保障新品种培育事业的发展、加强森林火灾预防、扑救和保障 | 极大改善林场职工及周边村镇生活 | 2023年5月1日至5月20日 | 国有林场
96 | 2023年农村供水维修养护工程建设项目 | 新建 | 基础 建设 | 黄岗、小郭等17处 | 对全县17处供水站维护安装潜水泵12台套；离心泵23台套，管道改造5处，监控系统安装10台；变压器1台 | 285 | 项目解决153个行政村23.565万人饮水安全问题， | 完善基础设施建设，方便群众生活 | 2023年5月1日至5月20日 | 宁陵县水利局
97 | 2023年宁陵县危房改造项目 | 新建 | 基础 建设 | 全县 | 改造房屋150座，其中c级42户，d级108户。 | 414.5 | 新建、改建、维修住房150座，为群众提供住房安全保障。改造后验收合格率100%，受益人口满意度达95%以上。 | 改善住房条件 | 2023年4月20日至5月20日 | 住建局
98 | 2023年村容村貌提升项目 | 基础设施 | 新建 | 全县 | 配套基础设施道路建设及废旧坑塘改造 | 1290 | 项目涉及14个乡镇，138个行政村215400人，提升村容村貌、改善居住环境群众满意度98%以上 | 改善生活居住行条件、提高生活质量 | 2023年7月9日至7月30日 | 农业农村局 乡镇政府
99 | 2023年宁陵县小型污水处理站建设项目 | 基础设施 | 新建 | 乔楼等12个乡镇 | 新建日处理生活污水500吨处理站12座，配套管网70公里 | 2254.68 | 产权归乡镇所有，受益脱贫户7784户12375人。能够减少环境污染，有效改善水环境，节约水资源，提高水的利用效率，对水资源保护、生态环境可持续发展有重要意义，提高群众生活质量，改善人们的生活条件，增强生活品质，提高群众满意度。 | 完善基础设施建设，方便群众生活 | 2023年3月至2023年10月 | 宁陵县 交通运输局
| 二、产业发展 |  |  |  |  | 13537.3334
1 | 2023年石桥镇康养基地建设项目 | 产业发展 | 新建 | 刘花桥 | 新建旅游地健康养老基地1230平方米 | 800 | 产权归乡镇所有，打通乡村旅游硬件设施，改善旅游条件，另增加酥梨种植附加值。打造旅游观光销售一条街。群众满意度98%以上 | 提高已脱贫户收入，促进其稳定脱贫 | 2023年5月25日至10月25日 | 乡镇政府 文广旅游局
2 | 2023年宁陵县产业园建设项目 | 产业发展 | 新建 | 柳河镇成楼村、华堡镇付集、卢集村、孔集乡王于庄村、张弓镇北村、黄庄村、黄岗镇黄岗集、石桥镇黄兰芝村、逻岗镇三丈寺、乔楼乡乔楼村等 | 在去年建设一批且效益发挥较好的基础上，今年新建在柳河镇、华堡镇、石桥镇、孔集乡等乡镇集中建设80米*32米*2层3座和60*32*2层2座及70*40*1层1座等共10座产业园，双层一层高8.5米，2层高7米，单层高12米 | 4968.5 | 发展有良好前景，招商增收能力强的加工业，根据企业要求建设厂房，产权归村集体，按6%收益增加村集体经济收入，带动就200人就近就业，户均月增收2000元 | 提高已脱贫户收入，促进其稳定脱贫 | 2023年5月25日至7月25日 | 乡镇政府 乡村振兴局
3 | 2023年阳驿乡潘集帮扶车间建设项目 | 产业发展 | 新建 | 潘集 | 新建800平方米帮扶车间一座 | 50 | 产业归村集体所有，增加村集体经济收入3万元，带动5户农户发展葡萄种植，带动5人就业，人均月增收2000元。 | 提高已脱贫户收入，促进其稳定脱贫 | 2023年5月25日至7月25日 | 乡镇政府 农业农村局
4 | 2023年石桥镇前赵村香菇温棚项目建设 | 产业发展 | 新建 | 前赵村 | 新建6.2米*60米2座、*45米座、*33米2座共1720平方米，道路4.5米宽248米。 | 100 | 产业归村集体所有，增加村集体经济收入6万元，带动7户农户发展葡萄种植，带动5人就业，人均月增收2000元。 | 提高已脱贫户收入，促进其稳定脱贫 | 2023年5月25日至7月25日 | 乡镇政府 乡村振兴局
5 | 2023年石桥镇孙迁村水肥一体化项目建设 | 产业发展 | 新建 | 孙迁村 | 铺设地埋管3800米，2.5厘米地灌溉44000米、水肥一体机、过滤器、施肥罐20套、微喷头33000个。 | 100 | 项目实施后，亩产量增加1000斤左右，亩效益增加4000元左右，由承包户经营管理，可安排脱贫户和监测户就业10人，产业归村集体所有，村集体按6%收纳承包户租金。 | 提高已脱贫户收入，促进其稳定脱贫 | 2023年5月25日至7月25日 | 乡镇政府 乡村振兴局
6 | 2023年城郊乡胡二庄村帮扶车间建设项目（第一书记专项资金） | 产业发展 | 新建 | 胡二庄村 | 新建800平方米帮扶车间一座 | 50 | 产业归村集体所有，增加村集体经济收入3万元，带动5人就业，人均月增收2000元。 | 提高已脱贫户收入，促进其稳定脱贫 | 2023年5月25日至7月25日 | 乡镇政府 乡村振兴局
7 | 2023年宁陵县牧原生猪养殖项目 | 产业发展 | 新建 | 阳驿乡皮堂村、郭店村、汤林王村、米楼村华堡镇彭庄村、黄楼村、曹庄村、孟路口、赵石庄村、唐庄村、史集村、前屯村 | 建设生猪养殖厂1座，占地70亩共计39960平方米 | 1000 | 生猪养殖厂产权归村集体所有，由牧原公司使用，按不低于6%受益支付厂房租金。带动50人就业，月均增收4000元。合同期满可以续租或将固定资产归还到村委。 | 提高已脱贫户收入，促进其稳定脱贫 | 2023年8月25日至9月30日 | 乡镇政府 畜牧发展服务中心
8 | 2023年阳驿乡葡萄绿色高质高效创建 项目 | 产业发展 | 新建 | 袁庄、鲁楼村 | 在阳驿乡袁庄村、鲁楼村等村创建3000亩葡萄绿色高质高效示范基地，示范带动全县葡萄优质高产高效创建面积1.0万亩。购置有机肥、腐殖酸类肥100.0万元，水溶性肥90.0万元，肥水一体化设备50.0万元，果实套袋和铺设反光膜30.0万元，老棚改造50.0万元，果园微耕、自动卷膜机80.0万元 | 400 | 产权归村集体所有，带动15人就业，年产绿色优质葡萄果5000吨，订单收购4500吨。年效益达到6000万元。 | 提高葡萄种植户收入鼓励创建的新型经营主体和当地加工企业、网络销售平台签订订单，订单90%以上 | 2023年5月25日至7月25日 | 农业农村局
9 | 2022年宁陵县高标准农田优质小麦种植基地续建项目 | 产业发展 | 新建 | 逻岗镇、程楼乡、阳驿乡 | 增施生物有机肥560万公斤、土壤调理剂11.2万公斤；新打机井192眼、铺设地埋管道103.4千米、铺设混凝土排水管0.089千米，新建农桥19座，新修田间路52.955千米，铺设地埋线123.73千米，安装电力计量设施302套，新建变电台区24座，新建县级高标准农田物联网平台1套，智慧农业综合管理平台3套，肥水一体化示范点2处。 | 1471 | 年增收粮食465.5万公斤，带动群众4592人，改善灌溉条件，改善土壤质量。 | 提高已脱贫户收入，促进其稳定脱贫 | 2022年5月25日至7月25日 | 农业农村局
10 | 2023年逻岗镇果蔬保鲜库建设项目 | 产业发展 | 新建 | 郭老家 | 新建97米*20.6米2000吨低温、果蔬保鲜冷库2000平方米 | 520 | 产权归村集体所有，增加村集体经济收入，带动76户农户发展种植，带动8人就业，人均月增收2000元 | 提高已脱贫户收入，促进其稳定脱贫 | 2023年5月25日至7月25日 | 乡镇政府 乡村振兴局
11 | 2023年阳驿乡小王庄果蔬保鲜冷库建设项目 | 产业发展 | 新建 | 小王庄村 | 新建22*60平方米2000吨低温、果蔬保鲜冷库1320平方米，库前大棚30*60平方米 | 441.9 | 产权归村集体所有，增加5个村集体经济收入30万元，带动10户农户发展种植，带动6人就业，人均月增收1400元 | 提高已脱贫户收入，促进其稳定脱贫 | 2023年5月25日至7月25日 | 乡镇政府 乡村振兴局
12 | 2023年阳驿乡訾堂村果蔬保鲜库建设项目 | 产业发展 | 新建 | 訾堂村 | 新建16*25平方米400吨低温果蔬保鲜冷库400平方米 | 118.4 | 产权归村集体所有，增加村集体经济收入6.9万元，带动8户，带动4人就业，人均月增收1800元 | 提高已脱贫户收入，促进其稳定脱贫 | 2023年5月25日至7月25日 | 乡政府 乡村振兴局
13 | 2023年刘楼乡薛屯村果蔬保鲜库建设项目 | 产业发展 | 新建 | 薛屯村 | 新建16*25平方米400吨低温果蔬保鲜冷库400平方米 | 112 | 产权归村集体所有，增加村集体经济收入6.9万元，带动9户农户发展种植，带动5人就业，人均月增收1100元 | 提高已脱贫户收入，促进其稳定脱贫 | 2023年5月25日至7月25日 | 乡政府 乡村振兴局
14 | 2023年刘楼乡吕北村果蔬保鲜库建设项目 | 产业发展 | 新建 | 吕北村 | 新建16*25平方米400吨低温果蔬保鲜冷库400平方米 | 112.9 | 产权归村集体所有，增加村集体经济收入6.9万元，带动7户农户发展种植，带动6人就业，人均月增收1250元 | 提高已脱贫户收入，促进其稳定脱贫 | 2023年5月25日至7月25日 | 乡政府 乡村振兴局
15 | 2023年赵村低温保鲜库建设项目 | 产业发展 | 新建 | 张操村 | 新建12*24平方米300吨低温保鲜冷库280平方米 | 69.4 | 产权归村集体所有，增加村集体经济收入4.8万元，带动4户农户发展种植，带动3人就业，人均月增收1000元 | 提高已脱贫户收入，促进其稳定脱贫 | 2023年5月25日至7月25日 | 乡政府 乡村振兴局
16 | 2023年石桥镇关庄村果蔬保鲜库建设项目 | 产业发展 | 新建 | 关庄村 | 新建16*25平方米400吨低温果蔬保鲜冷库400平方米 | 111.2 | 产权归村集体所有，增加村集体经济收入6.9万元，带动8户农户发展种植，带动4人就业，人均月增收1700元 | 提高已脱贫户收入，促进其稳定脱贫 | 2023年5月25日至7月25日 | 乡政府 乡村振兴局
17 | 2023年石桥镇任庄村果蔬保鲜库建设项目 | 产业发展 | 新建 | 任庄村 | 新建16*25平方米400吨低温果蔬保鲜冷库400平方米 | 114 | 产权归村集体所有，增加村集体经济收入6.9万元，带动6户农户发展种植，带动3人就业，人均月增收1600元 | 提高已脱贫户收入，促进其稳定脱贫 | 2023年5月25日至7月25日 | 乡政府 乡村振兴局
18 | 2023年石桥镇郭叉楼村果蔬保鲜库建设项目 | 产业发展 | 新建 | 郭叉楼 | 新建16*25平方米400吨低温果蔬保鲜冷库400平方米 | 113.3 | 产权归村集体所有，增加村集体经济收入6.9万元，带动9户农户发展种植，带动4人就业，人均月增收1400元 | 提高已脱贫户收入，促进其稳定脱贫 | 2023年5月25日至7月25日 | 乡政府 乡村振兴局
19 | 2023年石桥镇郭花庄村果蔬保鲜库建设项目 | 产业发展 | 新建 | 郭花庄 | 新建16*25平方米400吨低温果蔬保鲜冷库400平方米 | 114.2 | 产权归村集体所有，增加村集体经济收入6.9万元，带动6户农户发展种植，带动5人就业，人均月增收1800元 | 提高已脱贫户收入，促进其稳定脱贫 | 2023年5月25日至7月25日 | 乡政府 乡村振兴局
20 | 2023年石桥镇万集村果蔬保鲜库建设项目 | 产业发展 | 新建 | 万集村 | 新建16*25平方米400吨低温果蔬保鲜冷库400平方米 | 184.5 | 产权归村集体所有，增加村集体经济收入6.9万元，带动9户农户发展种植，带动4人就业，人均月增收1500元 | 提高已脱贫户收入，促进其稳定脱贫 | 2023年5月25日至7月25日 | 乡政府 乡村振兴局
21 | 2023年阳驿乡陈营村果蔬保鲜库建设项目 | 产业发展 | 新建 | 陈营 | 新建16*25平方米400吨低温果蔬保鲜冷库400平方米 | 117.9 | 产权归村集体所有，增加村集体经济收入6.9万元，带动8户农户发展种植，带动4人就业，人均月增收1400元 | 提高已脱贫户收入，促进其稳定脱贫 | 2023年5月25日至7月25日 | 乡政府 乡村振兴局
22 | 2023年乔楼乡乔楼村冷库项目 | 产业发展 | 新建 | 乔楼村 | 新建800吨冷库一座 | 190.4 | 产权归村集体所有，增加村集体经济收入11.4万元，带动12户农户发展种植，带动11人就业，人均增收2000元 | 提高已脱贫户收入，促进其稳定脱贫 | 2023年5月25日至7月25日 | 乡政府 乡村振兴局
23 | 2023年程楼乡祁营村果蔬保鲜库建设项目 | 产业发展 | 新建 | 祁营村 | 新建100吨低温、果蔬冷库150平方米 | 64.4 | 产权归村集体所有，增加村集体经济收入6.9万元，带动10户农户发展种植，带动4人就业，人均月增收1700元 | 提高已脱贫户收入，促进其稳定脱贫 | 2023年5月25日至7月25日 | 乡政府 乡村振兴局
24 | 2023年刘楼乡陈庄村果蔬保鲜库、秋月梨棚架建设项目 | 产业发展 | 新建 | 陈庄村 | 新建16*25平方米400吨低温果蔬保鲜冷库400平方米 | 113.8 | 产权归村集体所有，增加村集体经济收入7万元，带动13户农户发展种植，带动4人就业，人均月增收1300元 | 提高已脱贫户收入，促进其稳定脱贫 | 2023年5月25日至7月25日 | 乡政府 乡村振兴局
25 | 2023年逻岗镇崔香吴村果蔬保鲜库建设项目 | 产业发展 | 新建 | 崔香吴村 | 新建16*25平方米400吨低温果蔬保鲜冷库400平方米 | 119.9 | 产权归村集体所有，增加村集体经济收入6.9万元，带动16户农户发展种植，带动7人就业，人均月增收1500元 | 提高已脱贫户收入，促进其稳定脱贫 | 2023年5月25日至7月25日 | 乡政府 乡村振兴局
26 | 2023年孔集乡李庄村果蔬保鲜库建设项目 | 产业发展 | 新建 | 李庄村 | 新建16*25平方米400吨低温果蔬保鲜冷库400平方米 | 121.7 | 产权归村集体所有，增加村集体经济收入6.9万元，带动36户农户发展种植，带动8人就业，人均月增收1500元 | 提高已脱贫户收入，促进其稳定脱贫 | 2023年5月25日至7月25日 | 乡政府 乡村振兴局
27 | 2023年阳驿乡胡大庄葡萄分拣车间配套设施项目 | 产业发展 | 新建 | 胡大庄村 | 新建葡萄分拣车间配套设施 | 200 | 产权归村集体所有，村集体经济收入12万元，带动8户农户发展种植，带动7人就业，人均月增收2000元 | 提高已脱贫户收入，促进其稳定脱贫 | 2023年5月25日至7月25日 | 乡政府 乡村振兴局
28 | 2023年程楼乡刘古堂村温室养殖大棚项目 | 产业发展 | 新建 | 刘古堂村委 | 温室20*30平方米养殖大棚10座，每座600平方米 | 50 | 产权归村集体所有，增加村集体经济收入，带动10户农户发展温室大棚，带动10人就业，人均月增收2000元 | 提高已脱贫户收入，促进其稳定脱贫 | 2023年5月25日至7月25日 | 乡政府 乡村振兴局
29 | 2023年柳河镇翟庙村委大棚建设项目 | 产业发展 | 新建 | 翟庙村委 | 新建20*40平方米大棚10座，每座800平方米 | 50 | 产权归村集体所有，增加村集体经济收入2万元，带动已脱贫户3人就业，户月均增收2000元 | 提高已脱贫户收入，促进其稳定脱贫 | 2023年5月25日至7月25日 | 乡政府 乡村振兴局
30 | 2023年阳驿乡阳光玫瑰温室大棚 | 产业发展 | 新建 | 乡域内 | 新建20*35平方米葡萄温棚7座，每座750平方米。 | 200 | 产权归村集体所有，增加村集体经济收入，打造乡特色产业。带动15户农户发展葡萄种植，增加就业岗位8个，人均月增收1500元。 | 提高已脱贫户收入，促进其稳定脱贫 | 2023年5月25日至7月25日 | 乡镇政府 乡村振兴局
31 | 2023年乔楼乡郑洼等村果蔬种植大棚建设项目 | 产业发展 | 新建 | 郑洼村 | 新建20*30平方米葡萄温棚5座，每座600平方米。 | 80 | 产权归村集体所有，产权归村集体所有，增加村集体经济收入，带动8户农户发展种植，带动4人就业，人均月增收2000元 | 提高已脱贫户收入，促进其稳定脱贫 | 2023年5月25日至7月25日 | 乡政府 乡村振兴局
32 | 2023年宁陵县石桥镇酥梨品种改良项目 | 产业发展 | 新建 | 石桥镇、赵村乡、柳河镇、黄岗镇、阳驿乡、逻岗镇、等 | 酥梨改良实验田891.7亩 | 267.5134 | 通过酥梨品种实验田改良，淘汰老品种，嫁接在市场上需求高，价格高的新品种，提高酥梨种植户收入，带动30户发展品种改良户均月增收1500元。 | 提高酥梨种植户收入 | 2023年5月25日至7月25日 | 乡政府 乡村振兴局
33 | 2023年秋月梨提质增产实施水肥一体化项目 | 产业发展 | 新建 | 胡庄村、祁营村 | 铺设地埋管1900米，2.5厘米地灌溉22000米、水肥一体机、过滤器、施肥罐10套、微喷头16500个。 | 50 | 项目实施后，亩产量增加1000斤左右，亩效益增加4000元左右，由承包户经营管理，可安排脱贫户和监测户就业10人，产业归村集体所有，村集体按6%收纳承包户租金。 | 提高已脱贫户收入，促进其稳定脱贫 | 2023年5月25日至7月25日 | 乡政府 乡村振兴局
34 | 2023年科技局科技园酥梨分拣车间建设项目 | 产业发展 | 新建 | 酥梨实验站 | 新建20*30平方米酥梨分拣车间600平方米 | 67.7 | 产权归政府所有，壮大县域经济发展，提高酥梨品质 | 改善酥梨品种，提高酥梨效益， | 2023年5月25日至7月25日 | 科技局
35 | 2023年华堡镇楚堂村肉鸽养殖厂建设项目 | 产业发展 | 新建 | 楚堂村 | 集中代养200户监测户，每户投入资金1万元 | 200 | 集中代养无劳动能力三类户200户，户年收入500元。增加就业岗位5个，户均增收3000元。 | 提高已脱贫户收入，促进其稳定脱贫 | 2023年5月25日至7月25日 | 乡政府 畜牧发展服务中心
36 | 2023年城郊乡刘油坊果蔬大棚种植项目 | 产业发展 | 新建 | 刘油坊村 | 新增果蔬温棚15座，每座600平方米 | 90 | 产权归村集体所有，增加村集体经济收入5.4万元，带动5农户发展果蔬温棚种植，增加3人就业，户均月增收1500元。 | 提高已脱贫户收入，促进其稳定脱贫 | 2023年5月25日至7月25日 | 乡镇政府 农业农村局
37 | 2023年家庭庭院经济建设项目 | 产业发展 | 新建 | 全县 | 全县发展种植、养殖、加工庭院经济示范村13个， | 160 | 每个村委带动15户享受政策脱贫户及监测户发展种植、养殖、加工及旅游业，户均月增收1500元 | 提高已脱贫户收入，促进其稳定脱贫 | 2023年5月25日至7月25日 | 乡镇政府 农业农村局
38 | 2023年致富带头人培训费项目 | 产业发展 | 新建 | 全县 | 培训 2600人，其中普及培训2000人次，增值培训 600人；普及培训为 100 元/人/次，增值培训为 180 元/人/天,增值培训每人不得低于7天。 | 95 | 完成致富带头人培训2600人，其中普及培训2000人次，增值培训600人。增值参训人员转化为电商达人、优质网商、电商就业创业者的比例达到20%，转化后人均月收入1200元以上。 | 提高已脱贫户收入，促进其稳定脱贫 | 2023年5月25日至10月25日 | 商务局
39 | 2023年脱贫户、四位一体贷款贴息项目 | 产业发展 | 新建 | 全县 | 按照当年贷款利率为已脱贫户产业发展提供金融扶贫贷款贴息 | 50 | 切实解决已脱贫户发展产业缺资金问题，帮助其发展种植、养殖和加工等脱贫产业带动3700户脱贫户发展种植、养殖、加工业，户均月增收900元 | 提高已脱贫户收入促进稳定脱贫。 | 2023年5月25日至7月25日 | 金融工作局
40 | 2023年柳河镇袁庄等村肉鸡养殖厂建设项目 | 产业发展 | 新建 | 袁庄等村 | 1、新建标准化肉鸡舍3栋，共计4736.79平方米新修道路1800平方 | 297.72 | 产权归村集体所有，增加村集体收入14.88万元，带动群众52户发展肉鸡养殖，增加5人就业，人均月增收1500元。 | 提高已脱贫户收入，促进其稳定脱贫 | 2023年5月25日至7月25日 | 乡村振兴局 乡镇政府
三、就业创业
1409.442
1 | 2023年公益性岗位补助项目 | 就业创业 | 新建 | 全县 | 新增公益性岗位2384人 | 858.24 | 增加已脱贫户收入，使3146人月增收300元 | 提高已脱贫户收入，促进其稳定脱贫 | 2023年3月至2023年12月 | 乡村振兴局
2 | 2023年雨露计划补助、技能培训、致富带头人培训项目 | 就业创业 | 新建 | 全县 | 职业教育1883人次，282.45万元。短期技能培训172人，32.5万元。 | 314.95 | 露计划补助1883人短期技能补助172人，使已脱贫户学习技术增加其就业机会，通过一卡通形式进行发放到户到人。 | 解决已脱贫户学生上学难问题 | 2023年3月至2023年12月 | 乡村振兴局
3 | 2023年三类户省外务工交通补助项目 | 就业创业 | 新建 | 全县 | 省外务工的三类户交通补贴 | 190 | 增加有劳动能力的三类户务工积极性，补贴6000户脱贫群众。 | 提高已脱贫户收入促进稳定脱贫。 | 2023年3月至2023年12月 | 各乡镇
4 | 2023年监测对象产业就业奖补项目 | 就业创业 | 新建 | 全县 | 对全县834户监测对象进行产业就业奖补 | 46.252 | 为2023年监测对象进行产业就业奖补，提高自身发展动力，增加内生动力 | 提高已脱贫户收入促进稳定脱贫。 | 2023年3月至2023年12月 | 乡镇政府
| 四、项目管理费 |  |  |  |  | 179.29
1 | 宁陵县2023年项目管理费项目 | 项目管理费 | 新建 | 全县 | 中央衔接资金、省级衔接资金、市级资金按中、省、市衔接资金1%提取，用于项目前期审计、评审、招标、监理、验收、绩效管理等与项目管理相关的支出 | 179.29 | 对资金项目进行勘测设计、造价和监理等，确保工程质量，发挥工程最大效益。 | 通过项目实施，强化项目全过程管理，确保项目发挥最大效益。 | 2023年1月至2023年12月 | 乡村振兴局